## Sheet1
附件4
桂林市2022年重大（竣工投产）项目投资计划表
编制单位：桂林市重大项目推进办公室 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2022年 计划投资 | 建设年限 | 计划竣工月份 | 2022年工程形象进度目标 | 项目业主 | 责任单位
| 合计 | 111 | 2958347.57 | 885531.68 | [5 empty] | 111 | 2958347.57 | 885531.68 | 0 | 0 | 0
| 一、基础设施 | 18 | 600598.12 | 172624
| （一）交通 | 4 | 137042 | 46722
| ——其他公路 | 4 | 137042 | 46722
1 | 灌阳县长渡经水车至文市提级改建工程 | 项目建设二级公路，全长19.83千米（含支线），路基红线宽7.5-8.5米。 | 12272 | 2422 | 2018-2022 | 12月竣工 | 项目实现完工，投入使用。 | 灌阳县交通运输局 | 灌阳县政府 | 竣工投产 | 其他公路 |  |  |  |  | H
2 | 伟江潘寨至平等河口公路改建（南山牧场至野牛坳） | 全长35公里，采用三、四级公路标准建设，路基宽7.5米、6.5米。三级公路采用沥青混凝土路面、四级公路采用水泥混凝土路面。 | 10470 | 8000 | 2018-2022 | 12月竣工 | 竣工通车。 | 龙胜各族自治县交通运输局 | 龙胜各族自治县政府 | 竣工投产 | 其他公路 |  |  |  |  | H
3 | 国道G241梅溪至资源段改造工程 | 改建二级公路约36.1千米，采用二级公路标准勘测设计，设计速度为40千米/小时，K34+557.446～K36+176.157段路基宽为22.0米，其余路段路基宽均为8.5米，全线为沥青混凝土路面。 | 65000 | 20000 | 2019-2022 | 12月竣工 | 全面加快施工进度。在当前国内疫情基本得到控制的形式下，大力增加现场人员、材料、机械的投入，掀起施工高潮，全力推进工程建设进度，确保阶段目标任务的完成。 | 资源县交通运输局 | 资源县政府 | 竣工投产 | 其他公路 |  |  |  |  | H
4 | 省道S302富川柳家至平乐二塘公路（恭城段） | 省道S302富川柳家至平乐二塘公路总长度为50.16千米，恭城境内占地面积约1518.5亩，设计全长39.77公里，等级为二级公路。 | 49300 | 16300 | 2020-2022 | 12月竣工 | 项目竣工。 | 广西北投公路建设集团 | 恭城瑶族自治县政府 | 竣工投产 | 其他公路 |  |  |  |  | H
| （二）能源 | 4 | 236259 | 81259
| ——风电 | 2 | 149259 | 29259
1 | 全州县金峰岭风电场 | 项目装机容量70兆瓦。 | 62650 | 12650 | 2021-2022 | 12月竣工 | 项目建设完工，安装22台风机，实现并网发电。 | 中能华光全州新能源有限公司 | 全州县政府 | 竣工投产 | 风电 |  |  |  |  | H
2 | 全州县金鸡岭风电场 | 项目装机容量99兆瓦。 | 86609 | 16609 | 2021-2022 | 12月竣工 | 项目建设完工，安装30台风机，实现并网发电。 | 中能华光全州新能源有限公司 | 全州县政府 | 竣工投产 | 风电 |  |  |  |  | H
| ——其他能源 | 2 | 87000 | 52000
1 | 新疆煤制气外输管道工程广西支干线全州段 | 全州境内线路水平总长度为72.156千米，管径φ813，设计压力10兆帕。沿线分布才湾清管站1座及3座阀室。 | 80000 | 45000 | 2021-2022 | 11月竣工 | 完成全州范围内的线路工程、站场阀室工程、穿跨越工程、通信工程、水土保持工程、配套工程等施工内容。 | 国家管网集团新疆煤制天然气外输管道有限责任公司湖广分公司 | 全州县政府 | 竣工投产 | 其他能源 |  |  |  |  | H
2 | 兴安海螺18MW分布式光伏发电项目 | 项目设计装机容量18.3708兆瓦，计划投资7千万元，建设期2021年12月到2022年4月，建成后年发电量约1641万度。 | 7000 | 7000 | 2021-2022 | 7月竣工 | 项目竣工投产。 | 兴安海螺新能源有限公司 | 兴安县政府 | 竣工投产 | 其他能源 |  |  |  |  | H
| （三）水利 | 2 | 45000 | 17800
| ——水库及水利枢纽 | 1 | 5000 | 2800
1 | 全州县易家水库除险加固工程 | 设计洪水位274.04米，校核洪水位274.34米，主要由主坝、副坝及放水设施等组成，主要建设内容为主坝加固、副坝加固、放水涵管改造等。 | 5000 | 2800 | 2020-2022 | 8月竣工 | 完成副坝加固，引水渠三面光完成4.8公里，开展主坝加固，南北放水隧洞建设。 | 全州县水利局 | 全州县政府 | 竣工投产 | 水库及水利枢纽 |  |  |  |  | H
| ——其他水利 | 1 | 40000 | 15000
1 | 兴安县水系连通及农村水系综合整治工程 | 根据湘漓连通（灵渠）片区水系的特点，按照一河一策的原则进行综合整治。工程治理布局构建为“一渠三区一核”的空间结构，即：“一渠”是指以灵渠本体为主轴；“三区”是指距离灵渠本体1千米、1-3千米、3千米以外的范围，分别划定为水岸共治区、水域修复区，水源涵养区；“一核”是指马头山综合治水核心示范园。区域建设分层级、分主次实施。湘漓连通（灵渠）片区工程治理主要内容包括：（1）综合整治支流8条，总长40.1千米。（2）打造马头山综合治水核心示范园。（3）整治湖塘6个。（4）建设水岸共治区水利田园综合体，维修堰坝5座，整治沟渠总长154千米。（5）新建人文景观节点布局5处。 | 40000 | 15000 | 2020-2022 | 8月竣工 | 完成项目建设并竣工。 | 兴安县水利局 | 兴安县政府 | 竣工投产 | 其他水利 |  |  |  |  | H
| （四）城市基础设施 | 8 | 182297.12 | 26843
| ——道路及桥梁 | 3 | 88549.12 | 6625
1 | 灵渠大道工程 | 项目分三期建设，灵渠大道一、二期（兴南路改扩建）长1.75公里，宽45米，为双向六车道市政道路工程。灵渠大道三期工程，宽45米，长3.04公里，双向六车道市政道路工程。其中，新建跨灵渠的桥梁长68.94米，新建跨湘桂铁路的桥梁长300米。 | 45500 | 3500 | 2019-2022 | 4月竣工 | 实现项目全面完工并通车。 | 兴安县鑫泰城市建设投资发展有限公司 | 兴安县政府 | 竣工投产 | 道路及桥梁 |  |  |  |  | H
2 | 西城大道南延长线道路提升工程（临苏路口至华为地块） | 项目起点为规划秧十三路，终点与规划秧二十七相交，道路全长2100米，道路等级为城市主干路，道路红线宽为60米，双向六车道，设计速度为50千米/小时；配套建设给排水、电力、电信、燃气、热能、中水等管线工程、路灯、绿化及交通安全等附属工程。 | 33364.79 | 2000 | 2019-2022 | 2月竣工 | 完成项目竣工验收。 | 桂林新城投资开发集团有限公司 | 临桂新区管委会 | 竣工投产 | 道路及桥梁 |  |  |  |  | H
3 | 国奥路 | 道路长1470米，红线宽度40米，城市主干道。 | 9684.33 | 1125 | 2016-2022 | 10月竣工 | 1.完成可施工面道路桥梁施工；2、达到通车条件。 | 桂林新城投资开发集团有限公司 | 临桂新区管委会 | 竣工投产 | 道路及桥梁 |  |  |  |  | H
| ——供水 | 1 | 6688 | 1688
1 | 灌阳县城供水备用水源建设项目 | 项目占地约59亩，新建近期（2020年）设计最高日供水量20000立方米/天；远期（2030年）设计最高供水量为30000立方米/天，建设絮凝池、V型滤池、清水池、综合楼等并配备相关设备，同时配套敷设DN500、DN600给水管网17000米。 | 6688 | 1688 | 2020-2022 | 8月竣工 | 实现项目完工，投入使用。 | 灌阳县建工投资有限公司 | 灌阳县政府 | 竣工投产 | 供水 |  |  |  |  | H
| ——其他城基 | 4 | 87060 | 18530
1 | 桂林南高速公路口加油站 | 项目南靠桂林绕城高速路，北临桂林国际项目，西依桂阳公路按一级加油站标准建设，用地总面积约1.0669万平方米，建设加油加气站房、加油加气棚及生产生活辅助用房、充电桩、加油站附属楼等，总建筑面积约5330平方米，总投资1.5亿元。 | 15000 | 5000 | 2021 - 2022 | 10月竣工 | 力争实现加油站运营。 | 广西智恒能源有限公司 | 象山区政府 | 竣工投产 | 其他城基 |  |  |  |  | H
2 | 医药城地块项目（波尔多湾） | 完成地块道路、管网配套建设，建设商业、住宅等业态，完善万达商圈配套。 | 51600 | 7600 | 2019-2022 | 12月竣工 | 实现项目竣工。 | 医药城指挥部、桂林华诺威生物科技有限公司 | 七星区政府 | 竣工投产 | 其他城基 |  |  |  |  | H
3 | 龙胜县民族体育休闲公园（一期） | 文化广场建设：包括公园管理用房、商铺、公园大门、停车场等；体育设施建设：包括健身步道、自行车道、民族特色体育平台、健身器材、体育景观等；基础设施建设：旅游公厕、休闲凉亭、观景平台等。主要建设内容为：土建工程、项目配套建设给排水、强弱电、绿化、亮化、安保、环卫、消防及体育设备购置等。 | 5460 | 2130 | 2020-2022 | 7月竣工 | 竣工。 | 龙胜各族自治县兴龙城市投资有限公司 | 龙胜各族自治县政府 | 竣工投产 | 其他城基 |  |  |  |  | H
4 | 龙胜县龙脊大道园区市政基础设施建设项目 | 新建足球场一个，占地12000平方米、配套球场看台、风雨长廊、鼓楼、塑胶草皮、卫生间及给排水、照明线路、绿化等。龙脊大道片区道路、给排水、管网下地、线路照明、绿化等附属设施建设。 | 15000 | 3800 | 2019-2022 | 8月竣工 | 竣工。 | 龙胜各族自治县国有资产投资经营有限公司 | 龙胜各族自治县政府 | 竣工投产 | 其他城基 |  |  |  |  | H
| 二、产业 | 60 | 1824093.72 | 461370
| （一）工业 | 28 | 385395 | 172102
| ——制糖及食品 | 2 | 38800 | 9600
1 | 龙胜县九岭天霖甘泉水业生态旅游基地 | 规划占地面积35亩。主要建设天然山泉水生产线、标准厂房，年生产销售包装饮用天然山泉水8万吨；建水文化旅游展区、环境保护科普区、树顶木屋酒店区、种养殖示范区、生活体验区、山区新农村模式试验区，以及原生态旅游休闲度假村和旅游观光酒店等。 | 30000 | 6000 | 2018-2022 | 6月竣工 | 竣工。 | 龙胜各族自治县天霖甘泉饮品开发有限公司 | 龙胜各族自治县政府 | 竣工投产 | 制糖及食品 |  |  |  |  | H
2 | 桂林名士威食品有限公司新建年产8000吨功能食品现代化生产线建设项目 | 项目建设厂房面积16000平方米，包括按药品生产标准设计和建设的GMP提取车间生产线和产品生产车间生产线以及配套辅助公用系统，生产由多味药食同源食材研究制成的以和元通宫牌炼草元餐为主的产品，拟购置生产设备200多台套，建成后年产8000吨功能食品。 | 8800 | 3600 | 2020-2022 | 10月竣工 | 完成项目总工程量100%。 | 桂林名士威食品有限公司 | 荔浦市政府 | 竣工投产 | 制糖及食品 |  |  |  |  | H
| ——汽车 | 1 | 40000 | 23000
1 | 弗迪科技桂林线束工厂建设项目 | 项目位于桂林经济技术开发区苏桥工业园A9地块内，以桂林比亚迪实业有限公司为项目公司，对现有厂房进行投资、改造和建设。项目计划分两期建设，一期设备投资额约1.2亿元，自本协议签订之日起 6个月内改造完成并投产。项目一期建成达产后，可形成月产3万套整车线束产品的产能，实现年产值约6亿元，实现利税2000万元，新增就业岗位超3000个。项目二期投资视一期建设情况和市场情况而定。 | 40000 | 23000 | 2021-2022 | 12月竣工 | 完成厂房改造、设备安装，并投产。 | 比亚迪股份有限公司 | 经济技术开发区管委会 | 竣工投产 | 汽车 |  |  |  |  | H
| ——建材 | 5 | 56400 | 31500
1 | 桂林家兴混凝土有限公司年产60万方混凝土建设项目 | 项目占地面积35.826亩，建设内容主要生产各类型号商品混凝土及预拌砂浆。 | 5000 | 3000 | 2020－2022 | 6月竣工 | 增加建设两条生产线。 | 桂林家兴混凝土有限公司 | 灵川县政府 | 竣工投产 | 建材 |  |  |  |  | H
2 | 灵川县鲁山混凝土有限公司迁建混凝土、预拌砂浆生产性项目 | 约80亩，拟建一条180型预拌混凝土生产线，两条FHT3000总规模为年产60万吨绿色环保型预拌砂浆生产线，一条预制构件生产线以及配套的原材料堆场、停车场、机修车间、技术研发中心、办公楼等项目 | 6400 | 6000 | 2000-2022 | 8月竣工 | 建设办公楼1栋约4800平方米；科技楼1栋约2500平方米；投资配套设施的建设。 | 灵川县鲁山混凝土有限公司 | 灵川县政府 | 竣工投产 | 建材 |  |  |  |  | H
3 | 平乐县恩达石材花岗岩加工项目 | 项目占地2.4万平方米，建筑面积7000平方米，加工生产线16条，年产花岗石100万立方米，主要建设规模内容包括平整土地、路网建设、厂房建设、其他配套基础设施。 | 5000 | 4000 | 2021 - 2022 | 12月竣工 | 项目建成并竣工投产。 | 平乐县恩达石材有限公司 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 建材 |  |  |  |  | H
4 | 平乐县东宝联新型材料生产加工项目 | 项目规划用地140亩，新建厂房、办公楼、宿舍及其他辅助设施，购置安装生产加工设备，形成年产甲醛5万吨配备自用,氨基模塑料5万吨,氨基模塑料制品(仿陶瓷制品，主要是密胺塑料餐具)1万吨生产规模。 | 20000 | 8000 | 2020 - 2022 | 12月竣工 | 项目建成并竣工投产。 | 桂林市东宝联实业有限公司 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 建材 |  |  |  |  | H
5 | 平乐县工业集中区新型建材生产基地建设项目（一期） | 项目规划用地约1000亩，分二期建设，一期计划用地400亩，标准厂房建设面积3万平方米，建设基地路网、供电、通讯、供排水协调、污水处理系统。 | 20000 | 10500 | 2020 - 2022 | 12月竣工 | 完成标准厂房建设，完成基地路网、供电、通讯、供排水协调、污水处理系统建设。 | 平乐县平乐镇人民政府 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 建材 |  |  |  |  | H
| ——电子信息 | 8 | 109000 | 30600
1 | 中国长城（广西）PKS信创产业生态基地项目 | 内容包括建设信创整机及配套产品生产制造基地和信创区域创新总部（包括研发中心、适配中心、展示中心），打造生产、生态、服务三位一体，牵引、辐射广西乃至西南包括东盟地区的PKS信创产业区域总部，提升带动西南地区信创产业研发、生产、服务、迭代升级的综合能力。项目全部竣工投产后将实现每年20万台整机PC、笔记本和服务器等生产能力。 | 20000 | 8000 | 2021-2022 | 3月竣工 | 项目完工。 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 秀峰区政府 | 竣工投产 | 电子信息 |  |  |  |  | H
2 | 德国科立康图舒适建筑技术项目 | 总用地面积约37亩工，项目建设内容为全系统空调设备产品的研发，生产，销售，安装 | 5000 | 2000 | 2020-2022 | 11月竣工 | 1.建设一栋生产厂房； 2.建设生产设备。 | 桂林德星科技有限责任公司 | 灵川县政府 | 竣工投产 | 电子信息 |  |  |  |  | H
3 | 长城电源技术（广西）有限公司长城电子设备制造建设项目 | 项目建设厂房5万平方米，安装整机线12条、全自动高速贴片线6条、QA测试中心、物流中心。 | 30000 | 3000 | 2021 - 2022 | 2月竣工 | 完成仓储房改造、展厅装修改造。 | 长城电源技术（广西）有限公司 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 电子信息 |  |  |  |  | H
4 | 广西东维丰电子科技有限公司高新电子产品研发、生产及加工项目 | 项目用地面积57亩，租赁园区厂房1.7万平方米进行改造装修，安装由原在深圳、东莞搬来及新购置的生产设备等。第二期进行技改及固定资产的增设。第三期进行技改及厂房的建设等。 | 16000 | 6000 | 2020 - 2022 | 3月竣工 | 完成厂房装修建设、生产线技改和安装2条生产线。 | 广西东维丰电子科技有限公司 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 电子信息 |  |  |  |  | H
5 | 桂林华瓷电子科技有限公司陶瓷基板研发与生产项目 | 项目租赁标准厂房10000平方米，购买溅射机、LDI、曝光机、丝印机、电镀线、水平线、激光打孔机、激光划线机、激光切割机等设备，建成一条陶瓷覆铜板和一条陶瓷电路板生产线，生产陶瓷覆铜板及陶瓷电路板等产品。 | 5000 | 3000 | 2021-2022 | 5月竣工 | 完成项目总工程量100%。 | 桂林华瓷电子科技有限公司 | 荔浦市政府 | 竣工投产 | 电子信息 |  |  |  |  | H
6 | 荔浦华越电子科技有限公司LED支架项目 | 项目租已经建成的厂房10000平方米，装修改造生产车间、仓库及办公区，购置生产设备安装生产线10条。 | 11000 | 1300 | 2021-2022 | 3月竣工 | 完成项目总工程量100%。 | 荔浦华越电子科技有限公司 | 荔浦市政府 | 竣工投产 | 电子信息 |  |  |  |  | H
7 | 荔浦华越电子科技有限公司SMD贴片生产线项目 | 项目租用已建成的厂房10000平方米，对原厂房进行装修改造成生产车间、仓库等，主要购买20台套高速精密冲床、模具、周边设施和6条SMD贴片全自动生产线及一系列高端精密检测仪器设备。 | 10000 | 3600 | 2021-2022 | 8月竣工 | 完成总工程量的100%。 | 荔浦华越电子科技有限公司 | 荔浦市政府 | 竣工投产 | 电子信息 |  |  |  |  | H
8 | 荔浦华越电子科技有限公司LED封装项目 | 项目租赁已建成的厂房15000平方米，对原厂房进行装修改造成生产车间、仓库及办公区，主要购买700台套封装设备。 | 12000 | 3700 | 2020-2022 | 8月竣工 | 完成总工程量的100%。 | 荔浦华越电子科技有限公司 | 荔浦市政府 | 竣工投产 | 电子信息 |  |  |  |  | H
| ——医药 | 1 | 5000 | 4000
1 | 桂林小海龟数字PCR基因检测产业化基地项目（一期） | 项目计划采购实时荧光PCR仪、数字PCR仪和相关耗材及试剂原料，完成数字PCR分析系统的安装、验收，开展新冠病毒核酸数字PCR检测的性能验证，实现新冠病毒样本的检测筛查能力，建设新冠核酸检测试剂盒及核酸提取试剂盒生产线；开展包括新冠核酸检测、肿瘤基因检测在内的数字PCR试剂的转产工作。 | 5000 | 4000 | 2021-2022 | 12月竣工 | 完成生产线安装和调试并投入使用。 | 桂林盛世凯尔医学检验有限公司 | 七星区政府 | 竣工投产 | 医药 |  |  |  |  | H
| ——其他工业 | 11 | 136195 | 73402
1 | 增材制造产业园 | 占地面积32.85亩，建设标准厂房、科研展示中心、研发中心和模具生产中心。 | 50000 | 30000 | 2019-2022 | 12月竣工 | 实现项目土建部分竣工。 | 桂林科创增材实业有限公司 | 七星区政府 | 竣工投产 | 其他工业 |  |  |  |  | H
2 | 桂林市金谷新材料有限公司内燃机密封垫配套氟硅高分子材料产业化项目 | 项目占地面积约20亩，建设8000平方米工业标准厂房，主要生产高性能有机硅电子材料、电力绝缘用固体硅橡胶及金属橡胶复合密封板（金橡板）三大系列产品。 | 5000 | 2000 | 2020-2022 | 12月竣工 | 完成设备安装调试并投产。 | 桂林市金谷新材料有限公司 | 雁山区政府 | 竣工投产 | 其他工业 |  |  |  |  | H
3 | 全州县易鸿制鞋业有限公司项目 | 租赁装修标准厂房4500平方米，新建安装毛皮制品加工设备生产线5条。 | 5000 | 3000 | 2021-2022 | 2月竣工 | 完成设备安装，招工培训试生产。 | 全州县易鸿制鞋业有限公司 | 全州县政府 | 竣工投产 | 其他工业 |  |  |  |  | H
4 | 永福县液化石油气钢瓶及配件生产项目 | 1.新建4条钢瓶生产线，生产YSP118L、YSP35.5L、YSP29.1L、YSP12L，同时配套建设原料、产品仓库等基础设施。 2.新建1条瓶阀生产线，生产YSQZ-3等各型号阀门及配套零件。 | 13000 | 3800 | 2021-2022 | 12月竣工 | 完成项目建设。 | 广西传来特种设备制造有限公司 | 永福县政府 | 竣工投产 | 其他工业 |  |  |  |  | H
5 | 永福县福龙工业园C区标准厂房（二期） | 项目用地面积66667平方米(约100亩)，总建筑面积71280平方米，其中：1#-8#标准厂房建筑面积71040平方米；9#配电房建筑面积100平方米；10#-11#公厕建筑面积100平方米；12#-13#门卫室建筑面积40平方米。配套建设道路硬化、给排水、电力工程、电信工程、生态停车场、消防、绿化等设施。 | 10595 | 8000 | 2021-2022 | 11月竣工 | 完成厂房建设及相关配套基础设施建设。 | 永福县经济建设投资有限公司 | 永福县政府 | 竣工投产 | 其他工业 |  |  |  |  | H
6 | 桂林兴城福铝业有限公司钢化玻璃项目 | 新建综合研发楼、行政办公大楼和工业厂房5000平方米,建成钢化玻璃生产线2条。项目建成后，预计可实现产值5000万元，带动100人就业。 | 5000 | 5000 | 2021-2022 | 12月竣工 | 完成厂房租赁及设备采购、调试安装及相关配套设施工程建设。 | 桂林兴城门业有限公司 | 永福县政府 | 竣工投产 | 其他工业 |  |  |  |  | H
7 | 桂林市威仕德石业有限公司石材工艺品项目 | 新建标准厂房1万平方米及配套生产生活、环保等基础设施，安装大锯（排锯）3台，快锯1台，自动磨机10台，雕刻机2台等。 | 10000 | 5150 | 2021-2022 | 9月竣工 | 项目完工，投入使用。 | 桂林市威仕德石业有限公司 | 灌阳县政府 | 竣工投产 | 其他工业 |  |  |  |  | H
8 | 桂林市西德电梯有限公司电梯生产项目 | 项目从事电梯产品研发、生产、改造、安装、维保等，总投资20000万元，规划用地面积约80亩，建设厂房及办公楼2万平方米。 | 20000 | 3000 | 2020 - 2022 | 4月竣工 | 完成办公楼展厅布置、网络弱电工程等配套设施建设；完成厂房设备安装调试。 | 桂林市西德电梯有限公司 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 其他工业 |  |  |  |  | H
9 | 桂林废旧物资循环利用及固体废弃物处置项目 | 项目占地面积为8004平方米，建筑面积占地4267平方米，总建筑面积4800平方米，购置安装两条微波消毒处理生产线及一条医疗瓶（袋）塑料清洗破碎生产线。主要建设内容为配套建设生产厂房、综合楼、停车场、道路硬化、绿化等附属设施。 | 5048 | 4500 | 2021 - 2022 | 12月竣工 | 项目建成竣工投产。 | 桂林尚田环境技术有限公司 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 其他工业 |  |  |  |  | H
10 | 平乐县村级集体经济产业园建设 | 项目占地1.6万平方米，建设标准厂房2.2万平方米，配套建设用电、给排水、通讯、地面硬化、绿化亮化等。 | 6052 | 2552 | 2021 - 2022 | 12月竣工 | 完成主体结构建设以及室外工程建设。 | 广西平乐县九龙工业园区投资发展有限公司 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 其他工业 |  |  |  |  | H
11 | 广西桂林华海家居科技有限公司年产4000万支（套）日用木制品建设项目 | 项目总建筑面积为12000平方米，主要为新建厂房6000平方米，新建仓库6000平方米，购置安装锯材生产线2条，毛坯生产线6条，水性喷涂生产线4条，砂光生产线2条。项目投产后，年产日用木制品4000万支（套）。 | 6500 | 6400 | 2021-2022 | 12月竣工 | 完成项目总工程量100%。 | 广西桂林华海家居科技有限公司 | 荔浦市政府 | 竣工投产 | 其他工业 |  |  |  |  | H
| （二）农业 | 3 | 46100 | 11600
| ——畜牧业 | 2 | 35300 | 6800
1 | 平乐县大信农牧有限公司长冲生猪繁育场建设项目 | 项目规划用地436.78亩，建筑面积80000平方米，建成存栏母猪1.5万头，年出栏仔猪40万头的规模猪场。建设妊娠和分娩舍5栋，保育和后备舍1栋，公猪舍1栋，环保处理工艺一套，自动饲喂系统等，生活区宿舍3栋，办公楼1栋。 | 30000 | 2000 | 2020 - 2022 | 3月竣工 | 完成三栋猪舍盖棚及设备安装。 | 平乐县大信农牧有限公司 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 畜牧业 |  |  |  |  | H
2 | 广西桂祥智农农牧有限公司新建年出栏5万头生猪项目 | 项目建筑总面积17334平方米。建设保育育肥舍9栋，总共11214平方米，具备水帘900平方米、风机99台、自动料线9套；建设隔离舍1栋，共600平方米，具备水帘60平方米、风机6台、自动料线1套；建设四层保育舍1栋，总共2400平方米，具备电梯1部、水帘240平方米、风机40台、自动料线4套；建设舍外发酵床1栋，共800平方米；建设无害化处理车间1栋，共100平方米，具备粪污分离池100立方米、灶气1000立方米、集污池400立方米；建设销售区1栋，共400平方米；建设办公区1栋，共400平方米；建设生活区2栋，总共800平方米；建设人员物品隔离消毒区1栋，共200平方米；建设80A变压器房，共20平方米；建设仓库1栋，共400平方米；建设发电机房1栋，30平方米，舍外发酵槽3条，360立方米，猪舍外围栏1500米，生猪中转区1处。建成后年出栏生猪50000头，年存栏17000头。 | 5300 | 4800 | 2021-2022 | 8月竣工 | 完成项目总工程量100%。 | 广西桂祥智农农牧有限公司 | 荔浦市政府 | 竣工投产 | 畜牧业 |  |  |  |  | H
| ——农产品加工 | 1 | 10800 | 4800
1 | 荔浦隆赢食品科技开发有限公司荔浦芋等果蔬农产品深加工及冷库建设项目 | 项目占地60亩，主要内容包括改建厂房8000平方米，新建荔浦芋等果蔬农产品深加工生产线5条，建设高、低温冷库10000立方米，配套建设信息化管理系统平台、污水处理、供电、供水、排水、绿化等附属工程，购置安装设施设备一批。项目建成后年产荔浦芋等果蔬农产品10万吨。 | 10800 | 4800 | 2021-2022 | 12月竣工 | 完成项目总工程量100%。 | 荔浦隆赢食品科技开发有限公司 | 荔浦市政府 | 竣工投产 | 农产品加工 |  |  |  |  | H
| （三）服务业 | 29 | 1392598.72 | 277668
| ——商贸流通 | 8 | 182100 | 52600
1 | 桂林市沙河仓储物流中心建设项目 | 项目位于沙河路7号，占地约103亩，计划总投资3.5亿元，建设冷冻仓库及配套设施。 | 35000 | 5000 | 2019 - 2022 | 11月竣工 | 完成一期主体工程建设。 | 桂林市龙辉市场开发有限责任公司 | 象山区政府 | 竣工投产 | 商贸流通 |  |  |  |  | H
2 | 五里店果蔬批发市场全业态覆盖升级改造项目 | 项目建设规模17000平方米。主要建设内容：将原蔬菜交易区改造为水产区、海鲜区、鲜活区及综合交易区；改造各区域的排水系统工程，改造给水、强电工程。 | 5000 | 3500 | 2021-2022 | 12月竣工 | 竣工投入使用。 | 桂林万禾市场管理有限责任公司 | 七星区政府 | 竣工投产 | 商贸流通 |  |  |  |  | H
3 | 华美达酒店-桂林七星店 | 华美达酒店-桂林七星店装修项目，酒店大堂面积410平方米，3-12楼室内9436平方米，总面积9846平方米。 | 5000 | 4000 | 2021-2022 | 6月竣工 | 竣工投入使用。 | 广西汇宝酒店有限公司 | 七星区政府 | 竣工投产 | 商贸流通 |  |  |  |  | H
4 | 全州东丰国际大酒店 | 规划项目用地10232.56平方米，建设19层星级宾馆。 | 26000 | 11000 | 2018-2022 | 9月竣工 | 全部建成并装修，实现竣工投入使用。 | 桂林东丰国际有限公司 | 全州县政府 | 竣工投产 | 商贸流通 |  |  |  |  | H
5 | 兴安灵渠历史文化街区（财神庙街）提升改造项目 | 项目总用地20亩，规划建设面积32800平方米，项目充分挖掘历史文化，重现明清建筑风格，建设有休闲娱乐区、小吃餐饮区、工艺品区等商业综合体。 | 35000 | 5000 | 2020-2022 | 5月竣工 | 完成项目建设并竣工。 | 桂林屹正文旅投资有限公司 | 兴安县政府 | 竣工投产 | 商贸流通 |  |  |  |  | H
6 | 龙脊大道星级酒店 | 规划占地面积5600平方米，建筑面积16000平方米，拟建客房130间。 | 20000 | 6100 | 2021-2022 | 2月竣工 | 完成其他附属设施，竣工。 | 广西权璟农业科技有限责任公司 | 龙胜各族自治县政府 | 竣工投产 | 商贸流通 |  |  |  |  | H
7 | 桂林鑫辉物流园建设项目 | 项目占地面积200亩，建设标准化大型停车场、仓储及汽车拆解厂等配套服务设施，建成后年货运量可达300万吨以上。 | 30000 | 10000 | 2020 - 2022 | 12月竣工 | 项目建成竣工投产。 | 桂林鑫辉物流有限公司 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 商贸流通 |  |  |  |  | H
8 | 桂林文武巷项目 | 占地27.1亩，地上建筑面积36128.2平方米（零售商业用地70%，旅馆用地30%），地下公共停车场面积15124.82平方米，建筑容积率不高于2，建筑限高40米，建筑密度不高于45%，非机动车停车位（地下）1844个，机动车停车位（地下）330个。 | 26100 | 8000 | 2019-2022 | 8月竣工 | 完成竣工验收。 | 桂林市文化体育产业投资发展集团有限公司 | 临桂新区管委会 | 竣工投产 | 商贸流通 |  |  |  |  | H
| ——旅游 | 3 | 37950.15 | 26044
1 | 桂林市秀峰区荷韵生态体育公园项目 | 项目总用地面积约10.56公顷（158.4亩），其中：水域面积3.39公顷（50.85亩），陆地面积7.17公顷（107.55亩）。项目位于秀峰区琴潭道以西，千亩荷塘以北，西临清华园小区三期，北临清华园小区一期。建设内容:建设景观水系33900平方米，广场工程10800平方米、景区道路6640平方米、园林绿化工程36829平方米和生态停车场3400平方米。 | 11640.15 | 10200 | 2021-2022 | 12月竣工 | 项目完工。 | 桂林秀峰投资发展有限责任公司 | 秀峰区政府 | 竣工投产 | 旅游 |  |  |  |  | H
2 | 永福县百寿养生文化旅游主题小镇项目 | 新建百寿镇综合体育馆建设工程、百寿镇体育休闲公园建设工程、百寿镇龙象街污水管网工程、百寿镇海菜花风光带休闲健身骑行步道建设工程及休闲凉亭、停车场等。 | 15310 | 11500 | 2020-2022 | 12月竣工 | 完成项目建设。 | 永福县鼎成投资有限公司 | 永福县政府 | 竣工投产 | 旅游 |  |  |  |  | H
3 | 桂林荔浦银子岩境SHOW·生动莲花项目 | 项目新建一座总建筑面积4119.42平方米演艺体验空间，主要建设内容包括音响、LED环幕、3D全息、机械道具、数控道具、艺术装置、灯光、视觉影像、各类特效等设备，观莲桥（含LED地屏）、观莲平台、景观池等相关附属设备。 | 11000 | 4344 | 2021-2022 | 9月竣工 | 完成项目总工程量100%。 | 桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司 | 荔浦市政府 | 竣工投产 | 旅游 |  |  |  |  | H
| ——房地产 | 13 | 731474.57 | 153750
1 | 桂林市叠彩区联发乾景御府项目 | 项目总建筑面积214613.84平方米。包含：住宅、商业、配套建筑等共16栋，一期建设10栋，用地面积26422.47平方米；二期6栋，用地面积23644.84平方米。 | 110000 | 15000 | 2019-2022 | 12月竣工 | 项目所有楼栋完成封顶。 | 桂林欣联业置业有限公司 | 叠彩区政府 | 竣工投产 | 房地产 |  |  |  |  | H
2 | 七星区朝阳1号项目 | 项目占地面积8031平方米，建筑面积22930平方米，拟布局住宅、商业等业态。 | 25000 | 2000 | 2019-2022 | 12月竣工 | 完成竣工验收。 | 桂林铭宇置业投资有限公司 | 七星区政府 | 竣工投产 | 房地产 |  |  |  |  | H
3 | 桂宏达领秀公馆项目 | 建设住宅、商铺及其配套设施，建筑面积16982.12平方米。 | 25000 | 13000 | 2021-2022 | 11月竣工 | 项目完工。 | 桂林宏轩置业有限公司 | 秀峰区政府 | 竣工投产 | 房地产 |  |  |  |  | H
4 | 万卓香语城项目 | 建设7栋商品房及其配套设施，总建筑面积约70000平方米。 | 26374.57 | 20000 | 2019-2022 | 12月竣工 | 完成项目主体工程建设。 | 桂林市万卓投资有限公司 | 秀峰区政府 | 竣工投产 | 房地产 |  |  |  |  | H
5 | 阳朔碧桂园·漓江月项目 | 项目规划建设用地面积8308.10平方米，总建筑面积20385.95平方米。 | 16000 | 3000 | 2021-2022 | 10月竣工 | 项目竣工。 | 阳朔汇享房地产开发有限公司 | 阳朔县政府 | 竣工投产 | 房地产 |  |  |  |  | H
6 | 碧桂园综合体项目 | 项目占地面积约94.06亩，建筑面积约19.11万平方米，部分为带装修的商住房和部分为毛坯房。 | 180000 | 5000 | 2018-2022 | 6月竣工 | 项目1-16#楼竣工 | 灵川碧桂园房地产开发有限公司 | 灵川县政府 | 竣工投产 | 房地产 |  |  |  |  | H
7 | 全州县东丰国际住宅小区 | 项目规划用地6581.8平方米，建筑面积约2.2万平方米。 | 12000 | 6870 | 2018-2022 | 3月竣工 | 项目主体全部建成及相关配套。 | 桂林东丰国际有限公司 | 全州县政府 | 竣工投产 | 房地产 |  |  |  |  | H
8 | 全州县远锋新天地项目 | 建设商住综合楼及住宅楼，建筑面积共85183.92平方米。 | 58000 | 18440 | 2018-2022 | 4月竣工 | 完成全部主体工程及配套设施。 | 全州县远峰项目投资有限公司 | 全州县政府 | 竣工投产 | 房地产 |  |  |  |  | H
9 | 全州县名门世家 | 建设高端精品高层居住小区及商业门面，建筑面积为26万平方米。 | 69900 | 17290 | 2018-2022 | 5月竣工 | 主体全部建成，完善配套设施，装修入住。 | 桂林东舜置业有限公司 | 全州县政府 | 竣工投产 | 房地产 |  |  |  |  | H
10 | 全州湘江壹号小区项目 | 项目用地27823.43平方米，建筑面积83330.34平方米，主要为12栋商住楼及相关配套设施。 | 90000 | 26150 | 2018-2022 | 8月竣工 | 完成装修投入使用，完成小区其他建设及装修。 | 全州县咸亨置业有限公司 | 全州县政府 | 竣工投产 | 房地产 |  |  |  |  | H
11 | 兴安县泰合房地产开发有限公司爱民路房产投资工程 | 项目占地面积8780.42平方米，新建商品房21073平方米、商铺2000平方米、绿化面积2700平方米。建设地下停车位200个。 | 10000 | 3000 | 2020-2022 | 12月竣工 | 项目竣工投产。 | 兴安县泰合房地产开发有限公司 | 兴安县政府 | 竣工投产 | 房地产 |  |  |  |  | H
12 | 盛凯华府 | 新建商品房32300平方米，商铺1414.72平方米，停车场5920平方米。 | 9200 | 4000 | 2021-2022 | 12月竣工 | 施工全面完工至交房给业主。 | 广西资源县盛凯房地产开发有限公司 | 资源县政府 | 竣工投产 | 房地产 |  |  |  |  | H
13 | 平乐县三江望族商住项目 | 项目规划用地面积7.46万平方米，建筑面积40万平方米，总户数1892户，项目总投资10亿元，3个组团18幢，25-32层。 | 100000 | 20000 | 2017 - 2022 | 12月竣工 | 完成主体工程建设，内外装修及配套工程。 | 平乐县城新区管委会、科赛公司 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 房地产 |  |  |  |  | H
| ——其他服务 | 5 | 441074 | 45274
1 | 龙光·桂林国际养生谷项目（一期） | 项目位于桂林市象山区万福路黄村地块，总投资约30亿元，占地面积约700亩，建设特色旅游养生养老基地，主要包括文化广场、中央公园、康养中心、疗养中心、养生酒店、公寓、健身中心、运动公园、体检中心、理疗中心、养生社区、旅游住宅、配套教育设施等。其中，一期工程占地150亩，计划投资6亿元。 | 300000 | 2000 | 2019 - 2022 | 6月竣工 | 市政道路施工、配套设施与绿化施工。 | 桂林市龙光铂骏房地产开发有限公司 | 象山区政府 | 竣工投产 | 其他服务 |  |  |  |  | H
2 | 阳朔县创业服务中心 | 项目规划总用地面积76712.68平方米，总建筑面积125007.36平方米，其中：地上建筑面积89845.53平方米，新建地下建筑面积35161.83平方米，计容建筑面积：91142.43平方米。主要建设内容包括：创业服务区、商业服务区、会议服务区、地下车库等。 | 113300 | 26000 | 2020-2022 | 12月竣工 | 项目竣工。 | 阳朔县阳宏投资发展有限公司 | 阳朔县政府 | 竣工投产 | 其他服务 |  |  |  |  | H
3 | 全州县才湾镇绿缘田园综合体项目 | 项目用地600亩，建筑面积约1.2万平方米，主要建设七大功能区，包括：经济作物种植区、花海休闲区、大棚果蔬种植区、电子商务信息中心区、特色动物园区、农耕文化区、游客综合接待服务区。 | 12174 | 7174 | 2021-2022 | 11月竣工 | 完成冷库建设，作物种植区、花海休闲区、大棚果蔬种植区、特色产业等工程。 | 桂林绿缘农业开发有限责任公司 | 全州县政府 | 竣工投产 | 其他服务 |  |  |  |  | H
4 | 广西卓洁机电安装工程（风机吊装） | 建设机电安装工程有限公司，承包升压站建设及风机吊装等工作。 | 5600 | 5600 | 2022 - 2022 | 12月竣工 | 力争项目竣工验收。 | 广西卓洁机电安装工程有限公司 | 兴安县政府 | 竣工投产 | 其他服务 |  |  |  |  | H
5 | 永福桂影影视文化广场项目 | 项目规划用地2799.88平方米，建设影视城及附属设施。 | 10000 | 4500 | 2019-2022 | 12月竣工 | 完成项目建设。 | 广西桂影投资有限公司 | 永福县政府 | 竣工投产 | 其他服务 |  |  |  |  | H
| 三、社会公益 | 31 | 515409.05 | 244391
| （一）教育 | 4 | 126034.18 | 45161
| ——普通教育 | 4 | 126034.18 | 45161
1 | 阳朔县新城区高中 | 项目规划净用地面积83266.95平方米，总建筑面积为62325平方米。 | 26980 | 9480 | 2020-2022 | 12月竣工 | 项目竣工并交付使用。 | 阳朔县教育局 | 阳朔县政府 | 竣工投产 | 普通教育 |  |  |  |  | H
2 | 灌阳县高级中学江东校区 | 校园占地面积150亩，建筑规模48000平方米，主要建设教学楼、教学综合楼、宿舍楼、图书楼、食堂、风雨操场及运动场、围墙等附属工程，购买安装有关设备。 | 31889.18 | 11681 | 2020-2022 | 8月竣工 | 实现项目完工，投入使用。 | 灌阳县教育局 | 灌阳县政府 | 竣工投产 | 普通教育 |  |  |  |  | H
3 | 平乐县昭州中学建设工程 | 项目总用地面积11万平方米，建筑占地面积3.5万平方米，总建筑面积12.6万平方米，其中计容建筑面积10万平方米，主要建设内容包括艺术楼、综合办公楼、1#-4#教学楼、5#、6#实验楼、教学楼、风雨操场、食堂、学生宿舍楼配套工程及校园配套设施。 | 55000 | 20000 | 2020 - 2022 | 8月竣工 | 完成昭州中学综合楼、风雨操场、围墙、运动场、学生食堂、学生宿舍及校园配套设施等建设。 | 平乐县云岭教育投资有限责任公司 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 普通教育 |  |  |  |  | H
4 | 平乐县优质普惠学前教育资源扩容建设工程 | 项目规划总用地面积约5.15万平方米，总建筑面积约4.34万平方米。主要建设内容包括建筑工程、配套建设工程。建设平乐县同乐、南洲、沙子、青龙、福兴、源头、二塘工业园区及二塘镇中心幼儿园等8所幼儿园。 | 12165 | 4000 | 2021 - 2022 | 12月竣工 | 完成同乐、南洲、沙子、青龙、福兴、源头、二塘工业园区及二塘镇中心幼儿园等8个幼儿园的主体工程建设。 | 平乐县云岭教育投资有限责任公司 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 普通教育 |  |  |  |  | H
| （二）卫生 | 7 | 71945 | 29136
1 | 桂林医学院第二附属医院综合改造提升项目 | 新建1栋20层病房综合楼，总建筑面积36618平方米。包括：住院病房、医技用房、体验用房等。 | 25435 | 5000 | 2017-2022 | 6月竣工 | 争取完工并投入使用。 | 桂林医学院第二附属医院 | 临桂区政府 | 竣工投产 | 卫生 |  |  |  |  | H
2 | 阳朔县人民医院分院（一期）建设工程项目 | 项目总建筑面积24021.96平方米，其中3号急诊楼2679.04平方米、5号外科楼6939.92平方米、6号住院楼7702.57平方米、地下室6700.43平方米及配套等工程。 | 7809 | 3809 | 2020-2022 | 11月竣工 | 项目竣工。 | 阳朔县人民医院 | 阳朔县政府 | 竣工投产 | 卫生 |  |  |  |  | H
3 | 灵川县人民医院住院楼项目 | 建设一栋11层的内科住院综合楼和一栋6层感染性疾病防治综合楼，总建筑面积21094平方米，总投资11492万元，配套建设给排水、污水处理系统、电气、暖通、消防、绿化等附属工程，采购医疗设备一批。 | 11492 | 10000 | 2021-2022 | 11月竣工 | 2022年1月完成所有前期工作的批复，2022年11月底完成工程量100%，并进行装修扫尾工作。 | 灵川县人民医院 | 灵川县政府 | 竣工投产 | 卫生 |  |  |  |  | H
4 | 全州县精神病医院门诊住院综合楼 | 项目规划用地面积7154平方米，建筑面积8800平方米，设计总床位150张。 | 5300 | 3000 | 2021-2022 | 7月竣工 | 完成全部建设内容，并安装设备设施，实现竣工使用。 | 全州县卫生健康局 | 全州县政府 | 竣工投产 | 卫生 |  |  |  |  | H
5 | 灌阳县人民医院 | 拟建住院综合楼16366.68平方米，共11层，地下室建筑面积4183.92平方米，绿地面积2867平方米。 | 7624 | 1624 | 2020-2022 | 7月竣工 | 实现项目完工，投入使用。 | 灌阳县卫生健康局 | 灌阳县政府 | 竣工投产 | 卫生 |  |  |  |  | H
6 | 龙胜县人民医院医技病房综合楼工程 | 新建1栋建筑面积15000平方米的医技病房综合楼，其中地上建筑面积12000平方米，地下建筑面积3000平方米。主要建设内容为医技用房、住院用房，配套建设给排水、电气、消防、停车场、绿化、道路硬化等附属工程。 | 6600 | 3700 | 2020-2022 | 12月竣工 | 竣工 | 龙胜各族自治县卫生健康局 | 龙胜各族自治县政府 | 竣工投产 | 卫生 |  |  |  |  | H
7 | 荔浦市中医医院第二住院综合楼建设项目 | 项目新建1栋总建筑面积11180平方米的第二住院综合楼，其中地上建筑面积10260平方米，地下建筑面积920平方米。主要建设内容为医技用房、住院用房，配套建设给排水、电气、绿化、道路等附属工程。 | 7685 | 2003 | 2020-2022 | 10月竣工 | 完成项目总工程量100%。 | 荔浦市中医医院 | 荔浦市政府 | 竣工投产 | 卫生 |  |  |  |  | H
| （三）文化 | 1 | 13700 | 11000
1 | 永福县非物质文化遗产（彩调）传承综合建设项目 | 主要新建文化建筑、文化长廊和表演广场。 1.文化建筑:总建筑面积5000平方米，新建一栋席位量为1000座的彩调展演剧场，其中还设有馆藏量为1万件的彩调博物馆、排练厅、辅助用房。配套建设给排水系统、消防系统、电力系统、弱电系统、通风空调系统、道路工程、绿化等附属工程。 2.文化长廊:新建长3.5千米、宽1.5米的彩调文化展示长廊，配套建设步道3.5千米、遮阴3.5千米、景观绿化20000平方米、照明等工程。 3.表演广场:广场占地面积为18000平方米，其中新建表演舞台面积400平方米；硬化（含道路、停车场）面积12000平方米；景观绿化面积5600平方米。配套建设给排水系统、电力系统等工程。 | 13700 | 11000 | 2020-2022 | 12月竣工 | 完成项目建设。 | 永福县文化广电体育和旅游局 | 永福县政府 | 竣工投产 | 文化 |  |  |  |  | H
| （四）其他社会 | 19 | 303729.87 | 159094
1 | 秀峰区2021年老旧小区改造项目 | 拟改造涉及六个片区的老旧小区，共11795户。改造内容包括老旧小区内道路硬化及改造，水表安装，给雨污水管道改造，新增路灯，安装监控系统，安装铁门、单车棚等。 | 13950 | 9050 | 2021-2022 | 12月竣工 | 项目完工。 | 桂林市秀峰区住房城乡建设局 | 秀峰区政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
2 | 灵川县人民法院审判业务用房 | 审判业务用房1栋，包含办公区、审判工作区、诉讼服务中心等（含主体结构、二次装修、信息化建设、室外配套及铺装、档案密集架、中央空调、电梯、办公家具等）。总建筑面积12300平方米。 | 8194 | 8194 | 2020-2022 | 8月竣工 | 主体建筑竣工及验收。 | 灵川县人民法院 | 灵川县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
3 | 灵川县棚户区改造项目（农贸市场片区旧改项目） | 总规划户数535户，项目净用地面积10682.91平方米（合16.02亩），新建总建筑面积101378.22平方米，计容建筑面积93286.94平方米，其中：安置住宅建筑面积10210.19平方米（安置户数91户），普通住宅建筑面积49219.01平方米（规划户数444户）、配套公建用房建筑面积583.12平方米，配套商业用房建筑面积33274.62平方米；不计容地下车库建筑面积8091.28平方米。 | 31862.66 | 11000 | 2020-2022 | 10月竣工 | 竣工交付。 | 灵川县恒祥投资有限责任公司 | 灵川县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
4 | 灵川县棚户区改造项目（县住建局片区旧改项目一期） | 项目新建安置住宅与普通住宅进行合建，总规划户数286户，项目用地面积9985.62平方米（合14.98亩），新建总建筑面积42928.4平方米，安置户数212户 | 15266.29 | 5000 | 2020-2022 | 10月竣工 | 竣工交付。 | 灵川县恒祥投资有限责任公司 | 灵川县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
5 | 灵川县2021年老旧小区改造项目 | 建设内容：包括小区外接道路建设、小区内道路改造、给排水管网改造、电力线路改造、房屋维修（包括外立面改造、楼梯间改造、屋顶防水改造）、庭院绿化、路灯安装、垃圾箱投放。 建设规模：小区外接道路面积42350平方米；小区内道路改造73110平方米；给排水管网改造，其中给水管网改造6640米，污水管网改造13600米，雨水管网改造16000米；线路改造5450米；房屋维修（包括外立面改造面积35400平方米、楼梯间改造2470平方米、屋顶防水改造3940平方米）；庭院绿化3760平方米；路灯安装491盏；垃圾箱投放94个。 | 11848.92 | 9200 | 2021-2022 | 11月竣工 | 小区外接道路建设、小区内道路改造、电力线路改造、房屋维修（包括外立面改造、楼梯间改造、屋顶防水改造）、庭院绿化、路灯安装、垃圾箱投放。 | 灵川县住房城乡建设局 | 灵川县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
6 | 全州县清湘书院、图书馆建设项目 | 项目规划用地15亩，建筑面积约7000平方米。 | 8200 | 3400 | 2020-2022 | 6月竣工 | 完成项目主体建设，完成装修，投入使用。 | 全州县文广体和旅游局 | 全州县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
7 | 兴安县土地综合整治项目 | 土地整治工程5000亩；修建渠道、泵房、输水管道等水利设施；修建田间道路、生产路、涵洞、回车台、错车台等。 | 34000 | 34000 | 2022-2022 | 12月竣工 | 项目实现竣工投产。 | 兴安县自然资源局 | 兴安县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
8 | 永福县十字街旧城区棚户区改造项目（一、二期） | 项目棚户区改造涉及的范围为永福县永福镇城十字街旧城区棚户区，涉及拆迁户数367户，拆迁建筑面积共36719平方米。新建安置住宅与普通住宅进行合建，总规划户数1267户，安置区总用地面积33829平方米(50.74亩)，新建总建筑面积为153409平方米。其中，安置住宅建筑面积43834.7平方米（安置户数337户，拆建安置比为1:1.3），普通住宅建筑面积79574.3平方米（规划普通住宅户数900户），商业用房建筑面积18000平方米，地下室建筑面积12000平方米，货币化安置30户。（说明：采用安置住宅与普通住宅合建方式，336户住房安置优先选择房型）。 | 46739 | 8800 | 2019-2022 | 12月竣工 | 完成项目建设。 | 永福县经济建设投资有限公司 | 永福县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
9 | 龙江乡新型城镇化建设和改造 | 主要建设内容包括：罗汉果深加工基地、罗汉果特色产品交易市场，产业道路硬化20公里，新建罗汉果交易市场，冷库建设500平方米，硬化旅游步道5公里，道路扩宽600米，民宿改造200户，亮化节点5个；罗汉果加工体验工厂1个；罗汉果博物馆1个，占地1000平方米；星级公厕2座；核心区河道改造提升100米等。根据龙江乡保安农副产品市场建设规划，本项目分为五个区域：农副产品交易区、家禽类交易区、水产业交易区、竹木材交易区、综合农贸区等。 | 11500 | 6950 | 2021-2022 | 12月竣工 | 完成项目建设。 | 永福县龙江乡人民政府 | 永福县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
10 | 龙胜县盛园路棚户区改造（一期）项目 | 项目总建设面积25553平方米，住宅面积23400平方米，架空层建筑200平方米（不计容），地下室建筑面积2153平方米（不计容）；主要建设内容为保障性住房，配套建设道路工程及地面硬化、停车场、配电及动力照明、给排水、消防、绿化及挡土墙等基础设施。 | 6980 | 3500 | 2020-2022 | 7月竣工 | 竣工。 | 龙胜各族自治县兴胜城乡建设投资有限公司 | 龙胜各族自治县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
11 | 龙胜县人民法院智慧法院及基础设施建设项目 | 智慧法院建设、基础设施建设及审判大楼装修，配套建设绿化、供配电、给排水、消防及办公家具采购等附属工程。 | 7000 | 4100 | 2020-2022 | 7月竣工 | 竣工投入使用。 | 龙胜各族自治县人民法院 | 龙胜各族自治县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
12 | 伟江乡新型城镇化示范乡镇（梨花小镇）建设项目 | 1.规划建设用地100亩。 2.人行道建设2.26公里。 3.路面硬化1130米，宽6.5米，厚0.22米；4.绿化、花化、路灯采购安装，管线下地管网等附属工程。 5.集镇人饮提升项目建设（取水坝、过滤池、二级泵房、主管道2000米，支管道7000米）。 6.寨中小溪改造、河道整治，滚水坝建设。 7.集镇垃圾处理中心。对新建的垃圾处理中心设备进行更新，整改完善。 8.公共服务设施建设：新建民族文化广场一处，新建农贸市场一处，民族文化戏台一座等。 9.建设集镇（粮所至民小）风貌提升。 10.幸福大桥建设。 | 5160 | 2400 | 2021-2022 | 10月竣工 | 竣工验收。 | 龙胜各族自治县伟江乡人民政府 | 龙胜各族自治县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
13 | 资源县供销社大塘湾土地及职工宿舍楼改造项目 | 规划总建筑面积38163平方米，其中地下3层，地上17层，建筑密度62.78%，容积率8.2，共208户。 | 12000 | 5000 | 2020-2022 | 12月竣工 | 完成建设工程95%；完成配套工程50%，力争竣工验收。 | 桂林资源鼎诚置业有限公司 | 资源县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
14 | 平乐县旱改水、增减挂土地整治项目 | 项目为实施旱改水项目，实施面积约2000亩，预计新增水田面积约1500亩；实施增减挂钩项目，实施面积约500亩，预计复垦为农用地面积约500亩（其中复垦为耕地面积约400亩）。 | 15000 | 5000 | 2021 - 2022 | 12月竣工 | 项目全部建设完成。 | 平乐县自然资源局 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
15 | 平乐县人武部整体搬迁项目 | 项目规划用地约66亩，一期规划27亩，二期规划39亩。拟新建办公楼1栋、干部职工宿舍楼2栋、民兵综合训练基地1座，武器装备仓库1座，综合训练场1个，靶场1个，投弹训练场1个，另配套相关文体活动场。 | 7000 | 6500 | 2021 - 2022 | 12月竣工 | 1.完成办公楼、宿舍楼建设。 2.完成民兵综合训练基地武器装备仓库建设。 3.完成综合训练场、靶场、投弹训练场及相关文体活动场建设。 4.完成基础建设及绿化亮化工作并投入使用。 | 平乐县退役军人事务局 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
16 | 平乐县青龙乡新型城镇化示范乡镇建设项目 | 项目重点建设立面改造工程、市民广场、污水处理站、污水管网及道路白改黑等配套设施。 | 8000 | 7000 | 2022 - 2022 | 12月竣工 | 完成道路“白改黑”项目、农贸市场提升改造项目、市民休闲广场等11个控制性项目及集镇环城路的建设。 | 平乐县青龙乡人民政府 | 平乐县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
17 | 恭城县三江乡新型城镇化示范乡镇建设 | 主要建设内容包括：新建汽车站、体育休闲公园、集镇市场、文化广场、风貌改造、乡村建设、管网下地等。 | 16188 | 14000 | 2021-2022 | 12月竣工 | 项目竣工。 | 恭城瑶族自治县城乡建设投资有限公司 | 恭城瑶族自治县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
18 | 恭城县GI地块安置房项目 | 项目总规划用地面积24980.65平方米，总建筑面积89088平方米。其中住宅建筑面积51188平方米，配套用房建筑面积19900平方米，地下室建筑面积18000平方米，改造总户数400户。 | 34000 | 13000 | 2019-2022 | 8月竣工 | 项目竣工。 | 桂林恭城宏源投资集团有限公司 | 恭城瑶族自治县政府 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
19 | 桂林市公安局业务技术用房二期 | 占地面积6561平方米，建筑内容包括2#、3#、4#、5#业务技术用房，1#、2#、3#连廊，总建筑面积34887平方米。 | 10841 | 3000 | 2018-2022 | 10月竣工 | 所有单体全部封顶，完成安装工程、外墙等。 | 桂林市公安局 | 临桂新区管委会 | 竣工投产 | 其他社会 |  |  |  |  | H
| 四、节能环保 | 2 | 18246.68 | 7146.68
| ——污水处理 | 2 | 18246.68 | 7146.68
1 | 兴安县污水处理ppp项目 | 溶江镇、严关镇、界首镇、华江瑶族乡支管网建设，高尚镇、溶江镇、严关镇、界首镇、华江瑶族乡污水处理厂现状改善及提标。 | 12500 | 5000 | 2020-2022 | 12月竣工 | 力争项目竣工验收。 | 兴安县城市管理监督局 | 兴安县政府 | 竣工投产 | 污水处理 |  |  |  |  | H
2 | 荔浦市金鸡坪工业园区污水处理厂建设工程 | 项目新建污水处理规模5000立方米/天(远期10000立方米/天)污水处理厂一座，配套建设污水管网5500米。建构筑物面积1750.50平方米，绿化面积4970.50平方米，场地硬化面积338.50平方米，道路面积2694.78平方米。主要构筑物包括进水泵房及沉砂池、调节池、综合处理池、鼓风机房、配电间、脱水机房、储泥池、综合楼、门卫室、除臭装置等。项目采用A²O法污水处理工艺。 | 5746.68 | 2146.68 | 2021-2022 | 3月竣工 | 完成项目总工程量100%。 | 荔浦高新技术产业投资有限公司 | 荔浦市政府 | 竣工投产 | 污水处理 |  |  |  |  | H