## Sheet1
2019年4月桂林市县级饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）:桂林市人民政府 填报时间：2019年4月17日
序号 | 问题编号 | 问题所在县 | 水源地名称 | 具体问题情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
128 | 16495 | 阳朔县 | 龙头山水源地 | 桂林至阳朔漓江旅游游船航道南北向穿过保护区水域。 | 根据《广西壮族自治区人民政府关于阳朔县县城饮用水水源保护区划定方案的批复》（桂政函〔2012〕199号）的有关规定，阳朔漓江航道未被列入饮用水源一级保护区范围内。游船已安装全球定位设施严格控制游船在航道内行驶，严格控制在航道内行驶，并做好污染防治措施。 | 是
129 | 20987 | 阳朔县 | 龙头山水源地 | 县城饮用水水源地（龙头山水源地）目前使用的取水口有两个，为《广西壮族自治区人民政府关于阳朔县县城饮用水水源保护区划定方案的批复》（桂政函【2012】199号）中的现有取水口（县城东岭鳌头榨村西北面350米处的漓江河段）和规划取水口（县城东岭鳌头榨村西北面350米处的漓江河段上游2000米处，双滩村附近）。该划定方案批复中的现有取水口一级保护区范围内有龙头山码头等。 | 正进行水源保护区调整工作，将按程序办理相关手续，全面启用双滩规划取水口。 | 否
130 | 20983 | 阳朔县 | 龙头山水源地 | 阳朔县自来水公司给水系统产生的反冲洗水经过沉沙井沉淀之后排放至漓江。 | 1、要求阳朔县自来水公司进行整改，不得将反冲洗水排入漓江一级保护区内。2、阳朔县自来水公司制定了《阳朔县自来水厂泥水处理工程技术方案》，已完成项目资金预算，下一步将按日供水4万吨规模建设泥水处理工程，建设排水池、排泥池、污泥浓缩池等构筑物，安装潜水泵、潜水搅拌机等配套设施，彻底解决阳朔县自来水公司水厂给水系统反冲洗水直排漓江的问题。 | 否
131 | 16352 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 泉南高速在田南村附近穿越甘棠江；三河渡桥在吕竹村附近穿越甘棠江。 | 1.已按照整治措施要求完成取水口上移1400米工作，饮用水保护区调整方案现已经桂林市人民政府上报自治区人民政府，现根据自治区反馈情况补充材料。2.已树立饮用水水源地保护区标识牌。三河渡桥已建设防护栏。3.已联系广西桂兴高速公路投资建设有限公司，泉南高速甘棠江大桥段建设有防护栏、导流槽、应急池等防护工程设施。 | 否
132 | 21486 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 潭下镇老街村三队村民李学付有一养鸡厂。 | 1.已按照整治措施要求完成取水口上移1400米工作，饮用水保护区调整方案现已经桂林市人民政府上报自治区人民政府，现根据自治区反馈情况补充材料。2.已要求养殖户做好养殖场地的污水处理设施，禁止污水外排，控制养殖数量，禁止扩大养殖规模。 | 否
133 | 16366 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 潭下镇134乡道穿越甘棠江；潭下大桥（158乡道）穿越甘棠江；潭下镇、九屋镇无名桥在南宅村附近穿越甘棠江；九屋镇无名桥在官桥村附近之间穿越甘棠江。 | 1.已按照整治措施要求完成取水口上移1400米工作，饮用水保护区调整方案现已经桂林市人民政府上报自治区人民政府，现根据自治区反馈情况补充材料。2.灵川县交通运输局正在向灵川县人民政府申报涉及饮用水环境问题整治资金，待项目资金落实后即刻开展施工建设。现已与九屋镇南宅村、官桥村沟通无名桥安装护栏事宜。 3.待自治区批准新的饮用水保护区调整方案后，问题涉及交通穿越点均不在新的保护区范围内。 | 否
134 | 16373 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 灵川县县城饮用水水源保护区有30个自然村，共14310人，有生活污水排出。分别是：1.灵川镇：共2个自然村，495人，新月塘村（159人）、桥头新村（459人）；2.潭下镇：共22个自然村，9810人，山口村（367人）、排边村（120人）、下大江田村（350人）、上大江田村（140人）、三河渡村（201人）、老街村（1001人）、潭下社区（502人）、潭下村上片区（652人）、潭下村中片区（755人）、潭下村下片区（1024人）、码头村（527人）、甘村（540人）、柴埠田村（246人）、观里村（151人）、渡潭村（242人）、陈家村（785人）、渣村（312人）、倩口村（572人）、江洲村（581人）、下龙村（236人）、上龙村（248人）；3.九屋镇：共6个自然村，3846人，南宅村（375人）、文家村（189人）、官桥村（736人）、李家村（215人）、岩背村（1108人）、九屋村（1223人）。 | 1.已按照整治措施要求完成取水口上移1400米工作，饮用水保护区调整方案现已经桂林市人民政府上报自治区人民政府，现根据自治区反馈情况补充材料。各乡镇配合做好饮用水保护区规划调整工作。2.灵川镇正在对新月塘村、桥头新村污水排放情况进行摸底排查；已设立永久固定的标志牌各1个，设置垃圾桶。3.潭下镇制定整改方案，对农村污水治理进行预算；30%住户完成改厨、60%完成改厕，在距河堤100米的村庄设置移动式垃圾箱21个；辖区内各自然村都配有保洁员，对生活垃圾收集送至镇垃圾中转站进行处理；完成潭下社区、潭下村上片街、潭下村中片街、潭下村下片街生活污水截至镇污水处理厂；老街村、山口村、上大江田村、下大江田村、排边村、吕竹村、三河渡村、码头村、柴埠田村、蒋家村、新桥村、江洲村、渡塘村、倩口村正在申报农村环境连片整治项目。 4.九屋镇辖区内相关村落设有垃圾箱，集中转运至保护区外，在保护区边界树立界标。经核实，九屋村不在现保护区范围内。 | 否
135 | 16344 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 田南村有2个居民汲水洗漱日用码头。 | 1.已按照整治措施要求完成取水口上移1400米工作，饮用水保护区调整方案现已经桂林市人民政府上报自治区人民政府，现根据自治区反馈情况补充材料。2.问题涉及的两个码头均未用于货运，已树立饮用水水源地保护区界标、交通警示牌、宣传牌，明确禁止在保护区范围内排放污染物，在码头周边放置垃圾桶,收集垃圾。3.要求灵川镇配合做好饮用水保护区规划调整工作。4.待自治区批准新的饮用水保护区调整方案后，问题涉及的两个码头均不在新的保护区范围内。 | 否
136 | 16355 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 灵川县县城饮用水水源保护区约有2个自然村，分别为灵川镇田南村（192人）和潭下镇吕竹村（258人）。 | 1.已按照整治措施要求完成取水口上移1400米工作，饮用水保护区调整方案现已经桂林市人民政府上报自治区人民政府，现根据自治区反馈情况补充材料。已树立部分保护区界标，完成交通警示牌和宣传牌的树立。2.潭下镇已制定农业面源污染治理方案对污水进行收集处理并申请环境连片整治项目待县政府审批中。现30%农户完成改厨，60%农户完成改厕；吕竹村配有保洁员对生活垃圾进行收集运至镇垃圾中转站并申请农村环境连片整治项目。3.灵川镇田南村建成污水处理设施并投入使用，灵川镇在水源保护区内水域距离范围100米以上都建有垃圾池，已引入保洁公司对垃圾池实行定点收集，委托垃圾转运公司对保护区内村落垃圾进行收集转运。 | 否
137 | 16361 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 保护区内有广西桂林金山化工有限责任公司、桂林今点食品有限公司、灵川县潭下镇老街页岩砖厂三家企业。 | 1.已按照整治措施要求完成取水口上移1400米工作，饮用水保护区调整方案现已经桂林市人民政府上报自治区人民政府，现根据自治区反馈情况补充材料。2.桂林金山新材料有限公司（原广西桂林金山化工有限责任公司）正着手安排迁移工作。3.经核查，灵川县潭下镇老街页岩砖厂不在现保护区范围内。4.待自治区批准新的饮用水保护区调整方案后，桂林金山新材料有限公司（原广西桂林金山化工有限责任公司）、桂林今点食品有限公司、灵川县潭下镇老街页岩砖厂三家企业均不在新保护区范围之内。 | 否
138 | 16364 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 潭下镇码头村、甘村各有1个居民汲水洗漱日用码头。 | 根据灵川县县城饮用水水源保护区划定方案，位于饮用水水源二级保护区范围内的潭下镇码头村、甘村各有1个居民汲水洗漱日用码头，其污水、垃圾统一收集至保护区外处理。按照饮用水水源地保护要求，灵川县迅速研究制定整改方案，细化分解任务。该两处码头未用于货运，无停船，只有村民的日常汲水洗漱，码头村、甘村均配有保洁员，码头处设置移动式垃圾桶，将垃圾统一收集至镇垃圾中转站，目前，在两个码头设立了永久固定的饮用水源保护区标识和警示牌。 | 是
139 | 21485 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 共7家工业企业，名称分别为：灵川县宏发粉业有限公司、灵川县大华包装有限责任公司、桂林裕宏机械制造有限公司、新华蚊香厂、雅雪纸制品销售公司、灵川县八里街好洁仕洗涤消毒中心、桂林恒丰塑业有限公司。 | 1.已按照整治措施要求完成取水口上移1400米工作，饮用水保护区调整方案现已经桂林市人民政府上报自治区人民政府，现根据自治区反馈情况补充材料。2.待自治区批准新的饮用水保护区调整方案后，问题中七家企业均不在新保护区范围之内。 | 否
140 | 16556 | 全州县 | 全州县县城饮用水水源地（现用） | 高铁（南宁-北京西）（湘桂铁路往下50米范围内）。 | 中国铁路南宁局集团有限公司回复《关于铁路穿越饮用水水源地保护区问题的复函》（宁铁计函[2018]234号）高铁建设满足水源地保护要求。已经完成整改。 | 是
141 | 16550 | 全州县 | 全州县县城饮用水水源地（现用） | 桂黄公路（全州县全州镇飞鸾桥）。 | 1.全州县公路管理局已制定整改方案和施工预算，并上报桂林市公路管理局待批复。2.已制定了《全州县饮用水源地整治工作实施方案》，已完成取水口上移项目立项、选址、资金预算工作，成立了全州县取水口上移项目办；正在对全州县县城新的饮用水源保护区范围进行重新调整规划，目前已开始项目征地、测绘，并确定设计单位对该项目进行规划设计。3.待自治区批准新的饮用水保护区调整方案后，桂黄公路不在新的保护区范围内。 | 否
142 | 16548 | 全州县 | 全州县县城饮用水水源地（现用） | 兴泉高速公路（位置：全州县全州镇大新村委赵家村附近）。 | 1.已完成泉南高速公路全州县一级饮用水源保护区交通穿越点桥下应急池清理、应急池防护栏、连接应急池管道的修复工作。2.桥面纵向损坏缺失收集管目前正按计划实施修复当中。3.已制定了《全州县饮用水源地整治工作实施方案》，已完成取水口上移项目立项、选址、资金预算工作，成立了全州县取水口上移项目办；正在对全州县县城新的饮用水源保护区范围进行重新调整规划，目前已开始项目征地、测绘，并确定设计单位对该项目进行规划设计；4.待自治区批准新的饮用水保护区调整方案后，泉南高速公路不在新的保护区范围内。 | 否
143 | 16552 | 全州县 | 全州县县城饮用水水源地（现用） | 湘桂铁路（飞鸾桥上游2000米左右）。 | 中国铁路南宁局集团有限公司回复《关于铁路穿越饮用水水源地保护区问题的复函》（宁铁计函[2018]234号）高铁建设满足水源地保护要求。已经完成整改。 | 是
144 | 21496 | 兴安县 | 湘江饮用水水源地 | 在二级保护区范围内存在一家小型的白果酒生产企业桂林兴安县银杏源酒业有限责任公司及一个页岩制砖企业兴安县崔家良平页岩砖厂。 | 1.饮用水保护区调整技术报告已完成编制，征求各相关单位意见后汇总上报县人民政府,经县人民政府常务会议研究同意后，逐级上报审批。2.待自治区批准新的饮用水保护区调整方案后，问题所涉及企业均不在新的保护区范围内。 | 否
145 | 16436 | 兴安县 | 湘江饮用水水源地 | 1.广西桂林云峰食品有限公司产生污水均接入城市污水管网；2.桂林莱茵生物科技有限公司自2012年已搬迁至临桂，原公司用地改为莱茵河畔小区，小区生活污水接入城市污水管网，生活垃圾统一收集，运往县城垃圾转运站集中处理；3.兴安县源头砖厂、兴安县湘漓联华砖厂、兴安县湘漓镇金源页岩砖厂、兴安县宏兴页岩砖厂均设置了大量沉淀池。 | 1.饮用水保护区调整技术报告已完成编制，征求各相关单位意见后汇总上报县人民政府常务会议。2.待自治区批准新的饮用水保护区调整方案后，问题所涉及企业及莱茵河畔小区均不在新的保护区范围内。 | 否
146 | 16447 | 兴安县 | 湘江饮用水水源地 | 在二级保护区范围内分水塘村存在1家餐饮和1家旅游点，其中，水泊山庄饭店客人稀少，生活污水直接排放，生活垃圾统一收集，运往县城垃圾中转站集中处理；君杰生态农业有限公司主要经营内容为草莓采摘，菜花等植物观赏以及作为影视拍摄基地，大片面积为草地。 | 1.饮用水保护区调整技术报告已完成编制，征求各相关单位意见后汇总上报县人民政府常务会议。2.待自治区批准新的饮用水保护区调整方案后，问题所涉及餐饮（水泊山庄饭店）与旅游点（君杰生态农业有限公司）均不在新的保护区范围内。 | 否
147 | 16452 | 兴安县 | 五里峡水库饮用水水源地 | 在二级保护区范围内阳安村存在2家餐饮，分别为五里峡鱼餐馆和水上飘鱼餐厅，生活污水直接排放，生活垃圾统一收集，运往县城垃圾中转站集中处理。 | 两家餐馆已关停。 | 是
148 | 21498 | 兴安县 | 五里峡水库饮用水水源地 | 五里峡水库下游存在一家生产企业兴安县创源生物质能源设备厂，该厂已自行关停，需将相关设备设施搬离并清理现场。 | 1.饮用水保护区调整技术报告已完成编制，征求各相关单位意见后汇总上报县人民政府常务会议。2.待自治区批准新的饮用水保护区调整方案后，问题所涉及企业不在新的保护区范围内。 | 否
149 | 16467 | 永福县 | 湾里饮用水水源地 | 苏鹿公路桥（在取水口下游100米至三公里处）横穿水面，约1350米长度。 | 现已安装约500米防撞护栏，建设应急池2个,要求翔路公司对应急观察口等问题进行整改。 | 否
150 | 16461 | 永福县 | 湾里饮用水水源地 | 苏鹿公路沿河岸（大致平行）建设，约3100米长度。 | 已在永福县滨江路沿河岸建设3100米人行道，种植树木进行防护。 | 否
151 | 20453 | 灌阳县 | 灌阳县县城饮用水水源地 | 二级保护区范围内存在36家企业，位于西山坪工业园区。县人民政府于2016年11月1日对36家企业作出了关停决定（无文号），工业园区内的36家企业均无废水废气外排，部分企业目前处于停产状态。县政府也正在推进饮用水水源取水口上移工作。 | 取水口上移工程正在进行沟槽开挖，部分材料进场到位；目前正在编写《灌阳县县城饮用水水源保护区调整方案》和《灌阳县县城饮用水水源保护区技术报告》。待自治区批准新的饮用水水源调整方案后，36家企业均不在新饮用水保护区范围之内。 | 否
152 | 21510 | 灌阳县 | 灌阳县县城饮用水水源地 | 灌阳县鸿达环保砖有限公司位于二级保护区内，厂区占地面积为15300平方米，2018年实际年产 1000万块环保砖，采取烧结砖工艺，生产过程中无废水产生，废气污染物处理设施为双碱法脱硫塔。 | 当月进行现场监察时，灌阳县鸿达环保砖有限公司的废气处理设施和废气自动在线监测设备正常运行使用，废气达标排放，生产过程中无废水排放；目前正在编写《灌阳县县城饮用水水源保护区调整方案》和《灌阳县县城饮用水水源保护区技术报告》。待自治区批准新的饮用水水源调整方案后，如问题所涉及企业仍在新饮用水保护区范围之内，则依法对该企业进行关停或搬迁。 | 否
153 | 21515 | 灌阳县 | 灌阳县县城饮用水水源地 | 新街镇污水处理厂占地面积约为3000平方米，建设的排放口位于饮用水水源保护区内。 | 新街污水处理厂的污水管网建设工程已经签订施工合同，已开工建设，预计5月底能完成污水管网的建设工作。 | 否
154 | 16399 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源地 | 金龙桥，桑江饮用水取水口下游250米。 | 正在进行饮用水保护防护工程设施项目资金的申报工作，待项目资金落实后即刻开始施工。 | 否
155 | 16405 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源地 | 里骆桥，位于里伍塘村旁，通往里骆林场。 | 经认定该桥梁不属于县级及以上桥梁的，取消建设里骆桥桥梁地面径流收集系统及应急处置设施工作内容。正在按照补充方案制作标识牌。 | 否
156 | 16385 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源地 | 罗卜滩村落，居住人口大约150人，污水排放总量约0.110万吨/年。 | 1.新饮用水水源地水厂和管网征地工程正在报批，水源调整后《龙胜县县城第二水厂及其管网工程（水源调整）可研性报告》已评审，《水资源论证报告》已批复，地灾已备案，林地许可已编制完成，正在等待《龙胜县县城第二水厂及其管网工程（水源调整）可研性报告》批复出来后报送区林业厅审批。2.新饮用水水源保护区技术报告及划分方案初稿已编制完成。3.将罗卜滩村落污水截污工程纳入县城污水处理厂二期及配套管网建设项目，该项目已完成立项，正在开展前期工作。4.待自治区批准新的饮用水保护区调整方案后，罗卜滩村落不在新的保护区范围内。 | 否
157 | 16416 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源地 | 有凤凰桥、里伍塘、排坊、平寨、高寨、沂潭6个村落，居住人口大约927人，其中凤凰桥60人、里伍塘158人、排坊组123人、平寨268人、高寨176人、沂潭142人，污水排放总量约0.674万吨/年。 | 通过前期调查工作，结合实际，初步制定通过修建化粪池对村民生活污水进行收集的方案；目前正在申请整治资金，待资金落实后开展整改。 | 否
158 | 16391 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源地 | 罗卜滩大桥，通往玉牙谷景区（长期停业）。 | 经认定该桥梁不属于县级及以上桥梁的，取消建设玉牙沟桥桥梁地面径流收集系统及应急处置设施工作内容。正在按照补充方案制作标识牌。 | 否
159 | 16410 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源地 | 马洛桥，位于西江坪电站旁。 | 已完成建设2个应急池、60米导流槽，用于对污水进行收集。 | 是
160 | 16473 | 资源县 | 城东水厂饮用水水源地 | 一级保护区内有资源县资源镇同和田村毛竹庵村民小组231人，有生活污水排出。 | 取水口以上村屯的生活垃圾处理设施已完成建设，毛竹奄屯的生活垃圾外运处置。整治工作已完成。 | 是
161 | 21472 | 资源县 | 城东水厂饮用水水源地 | 毛竹奄村民小组村口存在1家餐饮业，但营业不正常。 | 按照整治措施要求依法对该餐饮进行取缔，现正在制定取缔工作方案。 | 否
162 | 21470 | 资源县 | 城东水厂饮用水水源地 | 修建的毛竹奄村民生活污水和农田水截污沟有多处未修通和修建的沉淀池在取水口上游，排出的生活污水和农田水仍然进入城东水厂取水口上游。 | 按照整治措施要求修补联通毛竹奄村民生活污水、农田水截污沟延伸到取水口下游100米，正在筹措整治资金。 | 否
163 | 21474 | 资源县 | 城东水厂饮用水水源地 | 毛竹奄村民小组存在几家养鱼场和1家养鸡场。 | 按照整治措施要求，正在对问题所涉及养鱼场及养鸡场制定取缔搬迁工作方案。 | 否
164 | 21461 | 资源县 | 城东水厂饮用水水源地 | 城东水厂只有1个取水口，从水源保护区边界矢量图中发现城东水厂有多个取水口。 | 按照整治措施要求，对保护区进行调整。已完成《资源县县城饮用水规划水源保护区划分技术报告》的编制工作，并通过专家评审，准备报批资源县人民政府。 | 否
165 | 21471 | 资源县 | 城东水厂饮用水水源地 | 修建了饮用水防护栏，但存在部分遗漏和破损。 | 修补部分遗漏和破损的饮用水水源地保护区防护栏工作正在筹备中。 | 否
166 | 16480 | 资源县 | 城西水厂饮用水水源地 | 一级保护区内有资源镇莆田村村民约1000人，有生活污水排出。 | 浦田村已建成2个农村污水处理站，村民生活污水经处理后用于农灌。 | 否
167 | 21464 | 资源县 | 城西水厂饮用水水源地 | 城西水厂饮用水备用水源保护区划分面积偏大。 | 按照整治措施要求，对保护区进行调整。已完成《资源县县城饮用水规划水源保护区划分技术报告》的编制工作，并通过专家评审，准备报批资源县人民政府。 | 否
168 | 16487 | 资源县 | 城西水厂饮用水水源地 | 二级保护区内有资源镇石溪村村民约4000人，有生活污水排出。 | 准备在石溪村新建3个农村污水处理站，村民生活污水经处理后用于农灌。目前，该项目前期工作已基本完成，项目预算已初步财评，正着手征地工作。 | 否
169 | 21476 | 资源县 | 城西水厂饮用水水源地 | 城西水厂饮用水备用水源一级保护区（资源镇浦田村）有3家养猪场，污水排入取水口上游。 | 按照整治措施要求，正在对问题所涉及养猪场制定取缔、搬迁工作方案。 | 否
170 | 21478 | 资源县 | 城西水厂饮用水水源地 | 城西水厂取水口上游（资源镇浦田村）有生活垃圾和建筑垃圾排入。 | 浦田村生活垃圾、建筑垃圾暂时统一由资源镇人民政府处置。资源县人民政府已与广西资源阳光三环生态环境有限公司签订合同，2019年10月起交由第三方统一处置。 | 否
171 | 21482 | 资源县 | 城西水厂饮用水水源地 | 资源镇石溪村有生活垃圾和建筑垃圾排入。 | 石溪村生活垃圾、建筑垃圾暂时统一由资源镇政府处置。资源县人民政府已与广西资源阳光三环生态环境有限公司签订合同，2019年10月起交由第三方统一处置。 | 否
172 | 16425 | 平乐县 | 木官汀饮用水水源地 | 平乐县茶江河虎豹电站建成于1978年，无生活污水外排。 | 已完成取水口上移项目立项、选址、环评、水保、可研、征地、用地预审、初步设计等前期工作已完成。工程预算已送财政局审核，预计本周完成。 | 否
173 | 16509 | 荔浦县 | 荔浦县县城饮用水水源地（供水二厂） | 荔江田园农庄餐饮污水直排荔江河。 | 明确了青山镇人民政府牵头，于2019年6月30前将该违法项目进行关停取缔。目前，荔浦市已组织青山镇政府、水利局、食药监局、住建局、工商质监局等部门对该餐饮店进行调查,荔浦市国土局对该餐饮店下达了停业通知书；荔浦市环保局对该餐饮店下达了责令改正违法行为决定书。 | 否
174 | 16501 | 荔浦县 | 荔浦县县城饮用水水源地（供水二厂） | 荔江湾雪松烤全羊餐饮污水直排荔江河。 | 明确了青山镇人民政府牵头，于2019年6月30前将该违法项目进行关停取缔。目前，荔浦市已组织青山镇政府、水利局、食药监局、住建局、工商质监局等部门对该餐饮店进行调查,荔浦市国土局对该餐饮店下达了停业通知书；荔浦市环保局对该餐饮店下达了责令改正违法行为决定书。 | 否
175 | 16538 | 荔浦县 | 荔浦县县城饮用水水源地（供水二厂） | 二级保护区内荔浦县青山镇荔江湾大桥跨河通过。 | 已完成荔江弯大桥防护栏、导流槽、应急池的建设,标识牌已完善。 | 是
176 | 20452 | 恭城县 | 茶江水源地 | 路口桥穿越保护区上方。 | 1.防撞护栏修建情况：建设桥梁防撞墙128米，波形钢护栏62米。2.事故导流渠修建情况：根据施工设计，建设PVC集水管130.4米用于引流，PVC集水管130.4米已满足了引流需要。3.修建应急池情况：修建两个集水井作为应急池。目前建设完成的设施已全部投入使用。 | 是
填表人：陈兴 联系方式：13597338280