## Sheet1
2019年11月桂林市县级饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）:桂林市人民政府 填报时间：2019年11月15日
序号 | 问题编号 | 问题所在县 | 水源地名称 | 具体问题情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注
128 | 16495 | 阳朔县 | 龙头山水源地 | 桂林至阳朔漓江旅游游船航道南北向穿过保护区水域。 | 根据《广西壮族自治区人民政府关于阳朔县县城饮用水水源保护区划定方案的批复》（桂政函〔2012〕199号）的有关规定，阳朔漓江航道未被列入饮用水源一级保护区范围内。游船已安装全球定位设施，严格控制在航道内行驶，并做好污染防治措施。 | 是
129 | 20987 | 阳朔县 | 龙头山水源地 | 县城饮用水水源地（龙头山水源地）目前使用的取水口有两个，为《广西壮族自治区人民政府关于阳朔县县城饮用水水源保护区划定方案的批复》（桂政函〔2012〕199号）中的现有取水口（县城东岭鳌头榨村西北面350米处的漓江河段）和规划取水口（县城东岭鳌头榨村西北面350米处的漓江河段上游2000米处，双滩村附近）。该划定方案批复中的现有取水口一级保护区范围内有龙头山码头等。 | 1.拟取消龙头山取水口，全面启用双滩取水口（原规划取水口），并通过调整保护区范围，将龙头山码头等调整到保护区范围外。2.已完成调整保护区技术报告编制工作，10月17日通过了自治区组织召开的评审会。3.目前已按照自治区专家组评审意见对保护区调整技术报告完成修改，于11月6日上报自治区生态环境厅水处，再由水处上报自治区人民政府。 | 否
130 | 20983 | 阳朔县 | 龙头山水源地 | 阳朔县自来水公司给水系统产生的反冲洗水经过沉沙井沉淀之后排放至漓江。 | 阳朔县自来水公司反冲洗水泥水处置工程已完成建设工作，现已通水运行，对水厂产生的泥水进行收集并处理不外排。 | 是
131 | 16352 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 泉南高速在田南村附近穿越甘棠江；三河渡桥在吕竹村附近穿越甘棠江。 | 1.泉南高速甘棠江大桥段已设有标识牌，建有防护栏、导流槽、应急池等饮用水源应急防护工程设施。2.三河渡桥为乡级道路桥梁，不通行运输车辆，已建设防护栏，已树立饮用水水源地保护区标识牌，河堤两边均有绿化树木。 | 是
132 | 21486 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 潭下镇老街村三队村民李学付有一养鸡厂。 | 1.该养鸡厂为非规模化养殖场，目前空栏。2.该场养鸡时不产生污水，采用干清粪饲养模式处置鸡粪，产生的粪便发酵后，用作果树肥料。 | 是
133 | 16366 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 潭下镇134乡道穿越甘棠江；潭下大桥（158乡道）穿越甘棠江；潭下镇、九屋镇无名桥在南宅村附近穿越甘棠江；九屋镇无名桥在官桥村附近之间穿越甘棠江。 | 1.问题所涉及的桥梁均为连通乡级及以下道路的交通穿越。2.潭下镇134乡道穿越甘棠江交通穿越，为人行浮桥，无机动车通行，仅供村民日常步行通行，现处丰水期，已暂时拆除。3.潭下镇、九屋镇已在四个交通穿越处附近设置了标识牌，严禁有毒有害物质和危险化学品运输，并放置了垃圾桶收集转运垃圾。4.潭下大桥和九屋镇官桥村附近无名桥已建设隔离防护栏。5.南宅村附近穿越甘棠江无名桥为简易浮桥，仅供村民日常步行通行。 | 是
134 | 16373 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 灵川县县城饮用水水源保护区有30个自然村，共14310人，有生活污水排出。分别是：1.灵川镇：共2个自然村，495人，新月塘村（159人）、桥头新村（459人）；2.潭下镇：共22个自然村，9810人，山口村（367人）、排边村（120人）、下大江田村（350人）、上大江田村（140人）、三河渡村（201人）、老街村（1001人）、潭下社区（502人）、潭下村上片区（652人）、潭下村中片区（755人）、潭下村下片区（1024人）、码头村（527人）、甘村（540人）、柴埠田村（246人）、观里村（151人）、渡潭村（242人）、陈家村（785人）、渣村（312人）、倩口村（572人）、江洲村（581人）、下龙村（236人）、上龙村（248人）；3.九屋镇：共6个自然村，3846人，南宅村（375人）、文家村（189人）、官桥村（736人）、李家村（215人）、岩背村（1108人）、九屋村（1223人）。 | 1.已按照整治措施要求完成取水口上移1400米工作，饮用水源保护区调整方案已由桂林市人民政府上报自治区人民政府，待审批。根据补充完善后的饮用水水源保护区调整技术报告，调整后仅有灵川镇新月塘村，潭下镇吕竹村（原位于一级保护区内）、下大江田村、上大江田村、三河渡村、老街村、码头村、毛家村、潭下村在二级保护区内。目前新月塘村、三河渡村、吕竹村、毛家村、上大江田村、下大江田村、码头村、老街村已基本完成整改工作；潭下村接入本镇污水处理厂处理污水。2.所涉及的自然村设置了垃圾箱并配备保洁员，生活垃圾统一收集后运送至桂林市进行处理，已在保护区树立标识牌。 | 否
135 | 16344 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 田南村有2个居民汲水洗漱日用码头。 | 问题涉及的两个码头均未用于货运，主要用于村民的日常取水，不属于应拆除或关闭的从事危险化学品、煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头。码头已树立饮用水水源地保护区界标、宣传牌；放置垃圾桶,对垃圾进行收集。 | 是
136 | 16355 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 灵川县县城饮用水水源保护区约有2个自然村，分别为灵川镇田南村（192人）和潭下镇吕竹村（258人）。 | 1.灵川镇田南村已建成集中式污水处理设施并投入使用，灵川镇已引入保洁公司对垃圾进行定点收集及转运。已在保护区树立标识牌。2.潭下镇吕竹村已完成改厨改厕，生活污水通过化粪池收集处理，用于农灌。村子设置了垃圾箱并配备保洁员，生活垃圾统一收集后转运处理。已在保护区树立标识牌。 | 是
137 | 16361 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 保护区内有广西桂林金山化工有限责任公司、桂林今点食品有限公司、灵川县潭下镇老街页岩砖厂三家企业。 | 1.已按照整治措施要求完成取水口上移1400米工作，饮用水源保护区调整方案已由桂林市人民政府上报自治区人民政府，待审批。待自治区批准新的饮用水保护区调整方案后，问题涉及的三家企业均不在新保护区范围之内。2.桂林金山新材料有限公司（原广西桂林金山化工有限责任公司）正着手安排迁移工作，已制定整改工作方案。根据桂林金山新材料有限公司整改工作方案，公司重新选择新建锅炉并停用原保护区范围内锅炉。3.桂林今点食品有限公司已制定环保专项工作方案。 | 否 | 经核查，灵川县潭下镇老街页岩砖厂不在现保护区及新调整后的保护区范围内。
138 | 16364 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 潭下镇码头村、甘村各有1个居民汲水洗漱日用码头。 | 1.两码头均无停船，仅用于村民日常生活取水，不属于应拆除或关闭的从事危险化学品、煤炭、矿砂、水泥等装卸作业的货运码头。2.码头村、甘村均配有保洁员，码头处设置移动式垃圾桶，将垃圾统一收集至镇垃圾中转站，目前，在两个码头设立了饮用水源保护区标识和警示牌。 | 是
139 | 21485 | 灵川县 | 灵川县县城饮用水水源地 | 共7家工业企业，名称分别为：灵川县宏发粉业有限公司、灵川县大华包装有限责任公司、桂林裕宏机械制造有限公司、新华蚊香厂、雅雪纸制品销售公司、灵川县八里街好洁仕洗涤消毒中心、桂林恒丰塑业有限公司。 | 1.已按照整治措施要求完成取水口上移1400米工作，饮用水源保护区调整方案已由桂林市人民政府上报自治区人民政府，待审批。2.待自治区批准新的饮用水保护区调整方案后，问题中七家企业均不在新保护区范围之内。 | 否
140 | 16556 | 全州县 | 全州县县城饮用水水源地（现用） | 高铁（南宁-北京西）（湘桂铁路往下50米范围内）。 | 根据中国铁路南宁局集团有限公司《关于铁路穿越饮用水水源地保护区问题的复函》（宁铁计函〔2018〕234号），高铁建设满足水源地保护要求。 | 是
141 | 16550 | 全州县 | 全州县县城饮用水水源地（现用） | 桂黄公路（全州县全州镇飞鸾桥）。 | 飞鸾桥饮用水源事故应急防护工程设施已完成建设并投入使用。 | 是
142 | 16548 | 全州县 | 全州县县城饮用水水源地（现用） | 兴泉高速公路（位置：全州县全州镇大新村委赵家村附近）。 | 兴泉高速公路赵家村附近交通穿越点（即万乡河大桥）饮用水源事故应急防护工程设施已完成修复工作：更换了桥面横向和纵向收集管道，导流管连通应急池，并重新设置了应急池排放口。 | 是
143 | 16552 | 全州县 | 全州县县城饮用水水源地（现用） | 湘桂铁路（飞鸾桥上游2000米左右）。 | 根据中国铁路南宁局集团有限公司《关于铁路穿越饮用水水源地保护区问题的复函》（宁铁计函〔2018〕234号），高铁建设满足水源地保护要求。 | 是
144 | 21496 | 兴安县 | 湘江饮用水水源地 | 在二级保护区范围内存在一家小型的白果酒生产企业桂林兴安县银杏源酒业有限责任公司及一个页岩制砖企业兴安县崔家良平页岩砖厂。 | 白果酒厂计划升级改造，进行异地搬迁，现已自行停产，并清空了厂区；兴安县崔家良平页岩砖厂已自行停产。 | 是
145 | 16436 | 兴安县 | 湘江饮用水水源地 | 1.广西桂林云峰食品有限公司产生污水均接入城市污水管网；2.桂林莱茵生物科技有限公司自2012年已搬迁至临桂，原公司用地改为莱茵河畔小区，小区生活污水接入城市污水管网，生活垃圾统一收集，运往县城垃圾转运站集中处理；3.兴安县源头砖厂、兴安县湘漓联华砖厂、兴安县湘漓镇金源页岩砖厂、兴安县宏兴页岩砖厂均设置了大量沉淀池。 | 1.广西桂林云峰食品有限公司产生的污水已接入城市污水管网。2.桂林莱茵生物科技有限公司自2012年已搬迁至临桂，原公司用地改为莱茵河畔小区，小区生活污水接入城市污水管网，生活垃圾统一收集，运往兴安县县城垃圾转运站集中处理。3.兴安县源头砖厂、兴安县湘漓镇金源页岩砖厂、兴安县宏兴页岩砖厂均设置了初期雨水沉淀池，脱硫除尘设施，用水循环使用不外排。目前兴安县湘漓联华砖厂已关停。 | 是
146 | 16447 | 兴安县 | 湘江饮用水水源地 | 在二级保护区范围内分水塘村存在1家餐饮和1家旅游点，其中，水泊山庄饭店客人稀少，生活污水直接排放，生活垃圾统一收集，运往县城垃圾中转站集中处理；君杰生态农业有限公司主要经营内容为草莓采摘，菜花等植物观赏以及作为影视拍摄基地，大片面积为草地。 | 1.水泊山庄饭店已关停。2.君杰生态农业有限公司已停止经营，不存在农业用水外排到饮用水源地的现象。 | 是
147 | 16452 | 兴安县 | 五里峡水库饮用水水源地 | 在二级保护区范围内阳安村存在2家餐饮，分别为五里峡鱼餐馆和水上飘鱼餐厅，生活污水直接排放，生活垃圾统一收集，运往县城垃圾中转站集中处理。 | 五里峽鱼餐馆和水上漂鱼餐厅都已关停。 | 是
148 | 21498 | 兴安县 | 五里峡水库饮用水水源地 | 五里峡水库下游存在一家生产企业兴安县创源生物质能源设备厂，该厂已自行关停，需将相关设备设施搬离并清理现场。 | 兴安县创源生物质能源设备厂已关停，相关设备已拆除。 | 是
149 | 16467 | 永福县 | 湾里饮用水水源地 | 苏鹿公路桥（在取水口下游100米至三公里处）横穿水面，约1350米长度。 | 按要求建设饮用水源事故应急防护工程设施，已完成公路桥两侧导流管建设，并安装了防撞护栏，建设两个应急池，在大桥两头各设置一块饮用水水源地交通穿越警示牌。 | 是
150 | 16461 | 永福县 | 湾里饮用水水源地 | 苏鹿公路沿河岸（大致平行）建设，约3100米长度。 | 已在永福县滨江路沿河岸建设3100米人行道，种植树木进行防护。 | 是
151 | 20453 | 灌阳县 | 灌阳县县城饮用水水源地 | 二级保护区范围内存在36家企业，位于西山坪工业园区。县人民政府于2016年11月1日对36家企业作出了关停决定（无文号），工业园区内的36家企业均无废水废气外排，部分企业目前处于停产状态。县政府也正在推进饮用水水源取水口上移工作。 | 1.取水口上移工程于2019年9月30日前已完成输水管道施工、取水头部安装、集水井改造工作，已具备通水条件。2.饮用水水源保护区调整技术报告等相关材料已于2019年7月23日通过自治区专家组的评审，并上报自治区人民政府待审批。待自治区批准新的饮用水水源调整方案后，36家企业均不在新饮用水保护区范围之内。 | 否
152 | 21510 | 灌阳县 | 灌阳县县城饮用水水源地 | 灌阳县鸿达环保砖有限公司位于二级保护区内，厂区占地面积为15300平方米，2018年实际年产 1000万块环保砖，采取烧结砖工艺，生产过程中无废水产生，废气污染物处理设施为双碱法脱硫塔。 | 灌阳县鸿达环保砖有限公司的废气处理设施和废气自动在线监测设备正常运行使用，废气达标排放，生产过程中无废水排放；并已按照桂林市砖瓦行业专项整治的要求完成了废气无组织排放情况的整治工作。目前已制定《灌阳县县城饮用水源保护区鸿达环保砖有限公司关停退出方案》，计划于2021年6月底前完成关停退出工作。 | 是
153 | 21515 | 灌阳县 | 灌阳县县城饮用水水源地 | 新街镇污水处理厂占地面积约为3000平方米，建设的排放口位于饮用水水源保护区内。 | 新街污水处理厂的尾水管网建设工程已完成管网铺设及设备调试工作，尾水经处理后通过管网接至饮用水源保护区外排放。 | 是
154 | 16399 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源地 | 金龙桥，桑江饮用水取水口下游250米。 | 按要求建设饮用水源事故应急防护工程设施，建设总长约320米地面径流收集管网，2个长5.7米、宽5.2米、高2米的事故应急池，设立2块限制有毒有害物品及危化品车辆运输标识牌。 | 是
155 | 16405 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源地 | 里骆桥，位于里伍塘村旁，通往里骆林场。 | 已设立限制有毒有害物品及危化品和禁止钓鱼标识牌，已完成整治工作。 | 是
156 | 16385 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源地 | 罗卜滩村落，居住人口大约150人，污水排放总量约0.110万吨/年。 | 罗卜滩村落住户均已建设化粪池，村民生活污水通过化粪池进行收集处理，最终用于农灌。 | 是
157 | 16416 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源地 | 有凤凰桥、里伍塘、排坊、平寨、高寨、沂潭6个村落，居住人口大约927人，其中凤凰桥60人、里伍塘158人、排坊组123人、平寨268人、高寨176人、沂潭142人，污水排放总量约0.674万吨/年。 | 通过化粪池及污水收集池对村民生活污水进行收集，已完成新建、改建三级化粪池或沼气池24户，新建污水收集处理池6座，修缮生活洗涤污水管网870米，村民生活污水经收集后用于农灌。 | 是
158 | 16391 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源地 | 罗卜滩大桥，通往玉牙谷景区（长期停业）。 | 已设立限制有毒有害物品及危化品车辆运输和禁止钓鱼标识牌，已完成对破损的防撞护栏修复工作。 | 是
159 | 16410 | 龙胜县 | 桑江饮用水水源地 | 马洛桥，位于西江坪电站旁。 | 按要求建设饮用水源事故应急防护工程设施，已完成2个应急池、60米导流槽建设工作，用于对污水进行收集。 | 是
160 | 16473 | 资源县 | 城东水厂饮用水水源地 | 一级保护区内有资源县资源镇同和田村毛竹庵村民小组231人，有生活污水排出。 | 毛竹庵居民生活污水经化粪池处理后用于农业生产，剩余少量日常污水通过管道排入农田使之净化，并修建好了截污沟，防止污水排入河道。取水口以上村屯的生活垃圾处理设施已完成建设，毛竹奄屯的生活垃圾外运处置。 | 是
161 | 21472 | 资源县 | 城东水厂饮用水水源地 | 毛竹奄村民小组村口存在1家餐饮业，但营业不正常。 | 张华山个体农家乐属自家宅基地改造，现已去功能化，不具有再经营功能。鱼塘内养有少量鱼，用于自家食用，鱼塘产生少量尾水通过排水沟汇入下游处污水收集池，沉淀后用于农灌。 | 是
162 | 21470 | 资源县 | 城东水厂饮用水水源地 | 修建的毛竹奄村民生活污水和农田水截污沟有多处未修通和修建的沉淀池在取水口上游，排出的生活污水和农田水仍然进入城东水厂取水口上游。 | 修补连通毛竹奄村民生活污水、农田水截污沟，将其延伸到取水口下游100米处沉淀池，沉淀后用于农灌。 | 是
163 | 21474 | 资源县 | 城东水厂饮用水水源地 | 毛竹奄村民小组存在几家养鱼场和1家养鸡场。 | 1.养鱼场均为村民自养，用于自家食用，养鱼少量尾水经截污沟排入取水口下游100米处沉淀池，沉淀后用于农灌。2.养鸡场现已空栏，不再养殖。 | 是
164 | 21461 | 资源县 | 城东水厂饮用水水源地 | 城东水厂只有1个取水口，从水源保护区边界矢量图中发现城东水厂有多个取水口。 | 1.该问题不属于饮用水水源地存在的环境问题。2.2019年5月15日，生态环境保护统筹强化监督（第一轮）工作组进驻广西期间对该问题进行了现场核查，核实确认城东水厂饮用水水源地只有浦竹冲一个取水口，瓦窑头、复元江、平江里为城东水厂引水点。 | 是
165 | 21471 | 资源县 | 城东水厂饮用水水源地 | 修建了饮用水防护栏，但存在部分遗漏和破损。 | 资源县水利局已完成对部分遗漏和破损的饮用水水源地保护区防护栏修补工作。 | 是
166 | 16480 | 资源县 | 城西水厂饮用水水源地 | 一级保护区内有资源镇莆田村村民约1000人，有生活污水排出。 | 浦田村已建成2个农村污水处理站，村民生活污水经处理后用于农灌。 | 是
167 | 21464 | 资源县 | 城西水厂饮用水水源地 | 城西水厂饮用水备用水源保护区划分面积偏大。 | 饮用水水源地保护区调整技术报告等相关材料已上报自治区人民政府待审批。 | 否
168 | 16487 | 资源县 | 城西水厂饮用水水源地 | 二级保护区内有资源镇石溪村村民约4000人，有生活污水排出。 | 石溪村已建成2座污水处理站，分别为肖家片污水处理站及李枝寨、七十家片污水处理站，目前两座污水处理站均已通水试运行，石溪村村民生活污水经污水处理站处理后用于农灌。 | 是
169 | 21476 | 资源县 | 城西水厂饮用水水源地 | 城西水厂饮用水备用水源一级保护区（资源镇浦田村）有3家养猪场，污水排入取水口上游。 | 1.侯仲东养殖户已处理完存栏肉猪，不再进行养殖。2.邹小平个体养殖户，已关停。3.唐钰琪个体养殖户位于二级保护区内，建有化粪池、沼气池等简易处理设施，污水经处理后排入农田进行灌溉。 | 是
170 | 21478 | 资源县 | 城西水厂饮用水水源地 | 城西水厂取水口上游（资源镇浦田村）有生活垃圾和建筑垃圾排入。 | 资源县于2018年开始实施城乡垃圾处理及环卫一体化PPP项目，目前已与广西资源阳光三环生态环境有限公司签订合同，由其负责对浦田村村生活垃圾、建筑垃圾的收集、清运，现已进行试运行阶段。 | 是
171 | 21482 | 资源县 | 城西水厂饮用水水源地 | 资源镇石溪村有生活垃圾和建筑垃圾排入。 | 资源县于2018年开始实施城乡垃圾处理及环卫一体化PPP项目，目前已与广西资源阳光三环生态环境有限公司签订合同，由其负责对石溪村生活垃圾、建筑垃圾的收集、清运，现已进行试运行阶段。 | 是
172 | 16425 | 平乐县 | 木官汀饮用水水源地 | 平乐县茶江河虎豹电站建成于1978年，无生活污水外排。 | 1.已设置发电机机组维修油污暂存库房，油污定期清运。2.生活垃圾集中收集清运。3.已建设移动侧所并投入使用，厕所废水定期清运，生活污水不外排。 | 是
173 | 16509 | 荔浦市 | 荔浦县县城饮用水水源地（供水二厂） | 荔江田园农庄餐饮污水直排荔江河。 | 荔江田园农庄已于2019年6月21日完成拆除。 | 是
174 | 16501 | 荔浦市 | 荔浦县县城饮用水水源地（供水二厂） | 荔江湾雪松烤全羊餐饮污水直排荔江河。 | 荔江湾雪松烤全羊已于2019年6月21日完成拆除。 | 是
175 | 16538 | 荔浦市 | 荔浦县县城饮用水水源地（供水二厂） | 二级保护区内荔浦县青山镇荔江湾大桥跨河通过。 | 按要求建设饮用水源事故应急防护工程设施，已完成荔江湾大桥防护栏、导流槽、应急池的建设,标识牌已完善。 | 是
176 | 20452 | 恭城县 | 茶江水源地 | 路口桥穿越保护区上方。 | 1.防撞护栏修建情况：建设桥梁防撞墙128米，波形钢护栏62米。2.事故导流渠修建情况：根据施工设计，建设PVC集水管130.4米用于引流，PVC集水管130.4米已满足了引流需要。3.修建应急池情况：修建两个集水井作为应急池。目前建设完成的设施已全部投入使用。 | 是
填表人：陈兴 联系方式：13597338280